## Sheet1
ProjectPlan表-工作Progress Chart
|  | Project合计 | 15 | CompletedProject | 3 | Completion % | 20% |  | Progress |  |  |  | 54% | [15 empty] | 0 | In Progress |  |  |  | Start Date： |  |  | 2021-07-01
基本信息 | [7 empty] | Progress管理 | 图表分析
No. |  | Project Name | ProjectOwner | Start Date | End Date | Actual Start | Actual End |  | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02
√ | 1 | AProject招商管理 | 张三 | 2021-07-01 | 2021-07-03 | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 100%
√ | 2 | BProjectBidding管理 | 李四 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 2021-07-03 | 2021-07-07 | 100%
√ | 3 | GProject招标管理 | 王五 | 2021-07-03 | 2021-07-10 | 2021-07-03 | 2021-07-08 | 100%
0 | 4 | AProject招商管理 | 赵六 | 2021-07-04 | 2021-07-17 | 2021-07-04 | 2021-07-12 | 90%
0 | 5 | BProjectBidding管理 | 李红 | 2021-07-07 | 2021-07-18 | 2021-07-06 | 2021-07-14 | 95%
0 | 6 | GProject招标管理 | 张三 | 2021-07-07 | 2021-07-20 | 2021-07-07 | 2021-07-22 | 80%
0 | 7 | AProject招商管理 | 李四 | 2021-07-09 | 2021-07-22 | 2021-07-09 | 2021-07-23 | 95%
0 | 8 | BProjectBidding管理 | 王五 | 2021-07-08 | 2021-07-24 | 2021-07-08 | 2021-07-26 | 80%
0 | 9 | GProject招标管理 | 赵六 | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-07-13 | 2021-07-23 | 70%
| 10 | AProject招商管理 | 李红 | 2021-07-13 | 2021-07-23 | 2021-07-14 | 2021-07-24 | 0%
| 11 | BProjectBidding管理 | 张三 | 2021-07-14 | 2021-07-24 | 2021-07-17 | 2021-07-27 | 0%
| 12 | GProject招标管理 | 李四 | 2021-07-17 | 2021-07-27 | 2021-07-16 | 2021-07-26 | 0%
| 13 | AProject招商管理 | 王五 | 2021-07-16 | 2021-07-26 | 2021-07-17 | 2021-07-27 | 0%
| 14 | BProjectBidding管理 | 赵六 | 2021-07-17 | 2021-07-27 | 2021-07-18 | 2021-07-28 | 0%
| 15 | GProject招标管理 | 李红 | 2021-07-18 | 2021-07-28 | 2021-07-19 | 2021-07-29 | 0%