## 01
致 ： |  |  |  |  | 时间：
抄送： |  |  |  |  | 制表： | [15 empty] | 创作 |  |  |  | 初稿 |  |  |  | 定稿 |  |  |  | 制作
| 类别 | 工作 | 工作内容 | Notes/主题 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 基础延展
2 | 宣传媒体
3 | 活动物料
4 | 宣传物料
注1：前期媒体宣传主要选择影响力大的户外、报纸等。
注2：工作量较大的物料先提供文字规划，基本确定后再Design。
注3：以上为Plan性时间，如客戶未能及時确定以上Design方案，設計製作將順延。

## 02
Medium汇城认筹前Work Plan
致 ： | Medium汇城Project组 |  | 时间：2012-04-16
抄送： | 双方Project组相关人员 |  | 制表：张梓燃
类别 | 内容 | Notes | Apr | [17 empty] | May
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
营销节点 |  |  | Apr 30: 对外发布; May 10: 售楼处开放; May 20: 认筹期
基础 | 定位语 | 12平方公里·东北亚·新Medium心 | bar: Apr 13 to Apr 14
| 广告语 | 意见待沟通 | bar: Apr 13 to Apr 18
VI与VI运用 | bar: Apr 13 to Apr 29
策略 | 策略执行案 | bar: Apr 13 to Apr 17
推广 | 路旗 |  | Apr 20: 根据，每次销售节点、活动节点，在节点发布前10 Days提交初稿，发布前8 Days提交正稿。
户外 | bar: Apr 15 to Apr 29
| 海报 |  | Apr 30: 根据，每次销售节点、活动节点，在节点发布前7 Days提交初稿，发布前5 Days提交正稿。
户型单张 | bar: Apr 20 to May 4
| 报纸 |  | Apr 29: 根据，每次销售节点、活动节点，在节点发布前四天提交初稿，发布前两天提交正稿。
网络 | bar: Apr 20 to Apr 28
| TVC | 脚本建议与要求 | Apr 21: 与第三方公司洽谈制作，周期（2-3个月）
| 短信 |  | Apr 28: 根据，每次销售节点、活动节点，在节点前三天提交。
物料 | 折页 |  | Apr 16: 文字; Apr 18: Design
| 楼书 |  | Apr 16: 框架与文字; Apr 25: Design
| 招商手册 | 家居建材，五金机电二本 | Apr 16: 资料与文字
| 认筹前物料 | 待进一步沟通 | bar: Apr 25 to May 11
现场 | 看楼通道 | bar: Apr 29 to May 15
| 外展场售楼处开放现场包装物料 | （待进一步沟通清单） | bar: Apr 21 to May 5
|  |  |  | 创作 |  |  |  |  | 提交 |  |  | 修改 |  |  |  | 定稿 |  |  | 制作
注1：工作量较大的物料先提供文字规划，基本确定后再Design。
注2：以上为Plan性时间，如因资料提供不全或反馈修改时间过长，設計定稿製作將順延。