## Sheet1
Unit工程ConstructionProgressPlanned横道图表
分部分项工程Name |  | 工程Name |  | Quantity |  | 劳动量 |  | 每天Work班次 | 每班工人数 | WorkDays | ConstructionProgress
[11 empty] | May | [30 empty] | June | [29 empty] | July
|  |  |  | Unit | Quantity | 工种 | 工Day |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
立塔吊井架 |  |  |  | 台 | 3 | Installer | 60 | 1 | 30 | 2
主体工程 | 一层 | 现浇柱 | Rebar Tying | T | 14.1 | Rebar Worker | 34 | 1 | 11 | 3
|  |  | Formwork | m2 | 749.7 | Formwork Worker | 63 | 1 | 21 | 3
|  |  | Concrete Pour | m3 | 117.3 | Concrete Work | 172 | 1 | 60 | 3
|  | 安装梁 |  | 根 | 54 | Installer | 1 | 1 |  | 1
|  | 现浇梁板楼梯 | Formwork | m2 | 1178 | Formwork Worker | 88 | 1 | 29 | 3
|  |  | Rebar Tying | T | 14.29 | Rebar Worker | 45 | 1 | 15 | 3
|  |  | Concrete Pour | m3 | 138.8 | Concrete Work | 130 | 1 | 44 | 3
|  | 安装楼板 |  | 块 | 515 | Installer | 2 | 1 |  | 2
|  | 整浇层 |  | m3 | 58.38 | Concrete Work | 81 | 1 | 27 | 3
| 二层 | 现浇柱 | Rebar Tying | T | 11.17 | Rebar Worker | 27 | 1 | 9 | 3
|  |  | Formwork | m2 | 713.2 | Formwork Worker | 60 | 1 | 20 | 3
|  |  | Concrete Pour | m3 | 92.8 | Concrete Work | 136 | 1 | 46 | 3
|  | 安装梁 |  | 根 | 54 | Installer | 1 | 1 |  | 1
|  | 现浇梁板楼梯 | Formwork | m2 | 898.2 | Formwork Worker | 69 | 1 | 23 | 3
|  |  | Rebar Tying | T | 10.89 | Rebar Worker | 35 | 1 | 12 | 3
|  |  | Concrete Pour | m3 | 107.3 | Concrete Work | 101 | 1 | 34 | 3
|  | 安装楼板 |  |  | 515 | Installer | 2 | 1 |  | 2
|  | 整浇层 |  | m3 | 58.38 | Concrete Work | 81 | 1 | 27 | 3
| 三层 | 现浇柱 | Rebar Tying | T | 8.29 | Rebar Worker | 20 | 1 | 10 | 2
|  |  | Formwork | m3 | 544.3 | Formwork Worker | 46 | 1 | 23 | 2
|  |  | Concrete Pour | m3 | 69.1 | Concrete Work | 102 | 1 | 51 | 2
|  | 安装梁 |  | 根 | 54 | Installer | 1 | 1 |  | 1
|  | 现浇梁板楼梯 | Formwork | m3 | 890.2 | Formwork Worker | 68 | 1 | 34 | 2
|  |  | Rebar Tying | T | 10.76 | Rebar Worker | 34 | 1 | 17 | 2
|  |  | Concrete Pour | m3 | 106.31 | Concrete Work | 101 | 1 | 51 | 2
|  | 安装楼板 |  |  | 515 | Installer | 2 | 1 |  | 2
|  | 整浇层 |  | m3 | 58.38 | Concrete Work | 81 | 1 | 42 | 2
| 四层 | 现浇柱 | Rebar Tying | T | 8.29 | Rebar Worker | 20 | 1 | 10 | 2
|  |  | Formwork | m2 | 544.3 | Formwork Worker | 46 | 1 | 23 | 2
|  |  | Concrete Pour | m3 | 69.1 | Concrete Work | 102 | 1 | 51 | 2
|  | 安装梁 |  | 根 | 54 | Installer | 1 | 1 |  | 1
|  | 现浇梁板楼梯 | Formwork | m2 | 890.2 | Formwork Worker | 68 | 1 | 34 | 2
|  |  | Rebar Tying | T | 10.76 | Rebar Worker | 34 | 1 | 17 | 2
|  |  | Concrete Pour | m3 | 106.31 | Concrete Work | 101 | 1 | 51 | 2
|  | 安装楼板 |  |  | 515 | Installer | 2 | 1 |  | 2
|  | 整浇层 |  | m3 | 58.38 | Concrete Work | 81 | 1 | 42 | 2
| 五层 | 现浇柱 | Rebar Tying | T | 8.29 | Rebar Worker | 20 | 1 | 10 | 2
|  |  | Formwork | m2 | 544.3 | Formwork Worker | 46 | 1 | 23 | 2
|  |  | Concrete Pour | m3 | 69.1 | Concrete Work | 102 | 1 | 51 | 2
|  | 安装梁 |  | 根 | 54 | Installer | 1 | 1 |  | 1
|  | 现浇梁板楼梯 | Formwork | m2 | 860.7 | Formwork Worker | 64 | 1 | 32 | 2
|  |  | Rebar Tying | T | 10.38 | Rebar Worker | 32 | 1 | 16 | 2
|  |  | Concrete Pour | m3 | 100.71 | Concrete Work | 89 | 1 | 45 | 2
|  | 安装楼板 |  |  | 515 | Installer | 2 | 1 |  | 2
|  | 整浇层 |  | m3 | 58.38 | Concrete Work | 81 | 1 | 42 | 2
拆除塔吊和井架 |  |  |  | 台 | 3 | Installer | 38 | 1 | 13 | 3
CompletionAcceptance | [9 empty] | 3