## Sheet1
ConstructionDesignProgress图
No. | 分项工程 名 称 | Start Date | Construction延续Days（天） | End Date | Today
1 | 测量放线 | 2018-06-01 | 2 | 2018-06-02 | 2018-08-28
2 | 桩基工程 | 2018-06-03 | 9 | 2018-06-11 | 2018-08-28
3 | 土方开挖 | 2018-06-12 | 2 | 2018-06-13 | 2018-08-28
4 | 基础Construction | 2018-06-14 | 11 | 2018-06-24 | 2018-08-28
5 | Earth Backfill | 2018-06-25 | 6 | 2018-06-30 | 2018-08-28
6 | 一层主体Construction | 2018-07-01 | 15 | 2018-07-15 | 2018-08-28
7 | 二层主体Construction | 2018-07-02 | 15 | 2018-07-16 | 2018-08-28
8 | 三层主体Construction | 2018-07-03 | 15 | 2018-07-17 | 2018-08-28
9 | 四层主体Construction | 2018-07-04 | 15 | 2018-07-18 | 2018-08-28
10 | Roofing | 2018-07-19 | 7 | 2018-07-25 | 2018-08-28
11 | 内墙及天棚粉刷 | 2018-07-26 | 6 | 2018-07-31 | 2018-08-28
12 | 门窗Installer程 | 2018-08-01 | 13 | 2018-08-13 | 2018-08-28
13 | 外粉、保温、面砖 | 2018-08-03 | 12 | 2018-08-14 | 2018-08-28
14 | 楼地面工程 | 2018-08-14 | 5 | 2018-08-18 | 2018-08-28
15 | 油漆工程 | 2018-08-19 | 4 | 2018-08-22 | 2018-08-28
16 | 水电安装 | 2018-08-20 | 4 | 2018-08-23 | 2018-08-28
17 | Acceptance准备 | 2018-08-23 | 3 | 2018-08-25 | 2018-08-28
18 | CompletionAcceptance | 2018-08-26 | 6 | 2018-08-31 | 2018-08-28