## Plan明细
工程ProgressPlan明细
项次 | 项 目 名 称 | Planned Start | PlanEnd Time | Plan Duration | Actual开始 | Actual结束 | Actual Duration | Status | 辅助列
1 | 厂房及资源回收室机电工程 | 2013-03-22 | 2013-09-30 | 193 | 2013-03-22 |  | 1876 | In Progress | 厂房及资源回收室机电工程【In Progress】
2 | 临建搭设 | 2013-03-22 | 2013-04-06 | 16 | 2013-03-22 | 2013-04-06 | 16 | Completed | 临建搭设【Completed】
3 | 分电箱安装 | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 7 | 2013-06-07 | 2013-06-15 | 9 | Completed | Distribution Panel [Completed]
4 | 动力电缆敷设、接线 | 2013-06-09 | 2013-06-15 | 7 | 2013-06-10 | 2013-06-14 | 5 | Completed | 动力电缆敷设、接线【Completed】
5 | 通风、排烟管道制作 | 2013-06-12 | 2013-07-21 | 40 | 2013-06-10 |  | 1796 | In Progress | 通风、排烟管道制作【In Progress】
6 | 通风、排烟管道及风阀安装 | 2013-06-22 | 2013-06-22 | 1 | 2013-06-22 |  | 1784 | In Progress | Ventilation Duct [In Progress]
7 | 风口、风机安装 | 2013-06-09 | 2013-06-22 | 14 | 2013-06-09 | 2013-06-22 | 14 | Completed | 风口、风机安装【Completed】
8 | 开水机安装 | 2013-06-19 | 2013-06-24 | 6 | 2013-06-19 |  | 1787 | In Progress | 开水机安装【In Progress】
9 | 防雷接地施作 | 2013-06-08 | 2013-07-07 | 30 | 2013-06-08 |  | 1798 | In Progress | 防雷接地施作【In Progress】
10 | 消火栓箱、喷淋头、报警阀安装 | 2013-06-12 | 2013-06-24 | 13 | 2013-06-12 | 2013-06-24 | 13 | Completed | Fire Hydrant Installation [Done]
11 | 办公区一层顶板机电预埋 | 2013-05-03 | 2013-05-12 | 10 | 2013-05-03 | 2013-05-11 | 9 | Completed | Floor MEP Embedment [Done]
12 | 水、电、消防墙体管道预埋 | 2013-04-25 | 2013-05-26 | 32 | 2013-04-25 | 2013-05-26 | 32 | Completed | Wall Pipe Embedment [Completed]
13 | 水、电、消防进户管道预埋 | 2013-04-28 | 2013-05-06 | 9 | 2013-04-28 | 2013-05-06 | 9 | Completed | Entry Pipe Embedment [Completed]
14 | 给排水管道安装 | 2013-05-13 | 2013-05-27 | 15 | 2013-05-13 | 2013-05-27 | 15 | Completed | 给排水管道安装【Completed】
15 | 消防、喷淋管道安装 | 2013-05-08 | 2013-06-11 | 35 | 2013-05-08 | 2013-06-12 | 36 | Completed | 消防、喷淋管道安装【Completed】
16 | Indoor Lighting Conduit、穿线 | 2013-05-08 | 2013-06-06 | 30 | 2013-05-08 | 2013-06-06 | 30 | Completed | Indoor Lighting [Completed]
17 | 卫生设备安装 | 2013-05-21 | 2013-05-30 | 10 | 2013-05-21 | 2013-05-30 | 10 | Completed | 卫生设备安装【Completed】
18 | 灯具、开关、插座安装 | 2013-05-24 | 2013-06-07 | 15 | 2013-05-23 | 2013-06-07 | 16 | Completed | Lighting & Switches [Completed]
19 | 厂房二、厂房三工程 | 2013-05-08 | 2013-06-24 | 48 | 2013-05-08 | 2013-06-22 | 46 | Completed | 厂房二、厂房三工程【Completed】
20 | 动力电缆敷设 | 2013-05-09 | 2013-06-15 | 38 | 2013-05-09 | 2013-06-15 | 38 | Completed | 动力电缆敷设【Completed】
21 | 生活水泵、消防、喷淋水泵安装 | 2013-06-01 | 2013-06-10 | 10 | 2013-06-01 | 2013-06-10 | 10 | Completed | Water Pump Installation [Done]
22 | 变电站HighLow压设备安装 | 2013-05-29 | 2013-06-27 | 30 | 2013-05-29 |  | 1808 | In Progress | 变电站HighLow压设备安装【In Progress】
23 | 发电机安装 | 2013-05-29 | 2013-06-27 | 30 | 2013-05-29 |  | 1808 | In Progress | 发电机安装【In Progress】
24 | CO2系统安装 | 2013-05-29 | 2013-06-27 | 30 | 2013-05-29 |  | 1808 | In Progress | CO2系统安装【In Progress】
25 | 分体空调柜机安装 | 2013-06-22 | 2013-06-27 | 6 | 2013-06-22 |  | 1784 | In Progress | 分体空调柜机安装【In Progress】
26 | 防雷接地施作 | 2013-04-08 | 2013-06-07 | 61 | 2013-04-08 | 2013-06-07 | 61 | Completed | 防雷接地施作【Completed】
27 | 分电箱安装 | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 7 | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 7 | Completed | Distribution Panel [Completed]
28 | 水、电、消防进户管道预埋 | 2013-04-28 | 2013-05-06 | 9 | 2013-04-28 | 2013-05-06 | 9 | Completed | Entry Pipe Embedment [Completed]
29 | 水、电、消防墙体管道预埋 | 2013-04-25 | 2013-05-26 | 32 | 2013-04-25 | 2013-05-26 | 32 | Completed | Wall Pipe Embedment [Completed]
30 | Indoor Lighting Conduit、穿线 | 2013-05-08 | 2013-06-06 | 30 | 2013-05-08 | 2013-06-06 | 30 | Completed | Indoor Lighting [Completed]
31 | 灯具、开关、插座安装 | 2013-05-27 | 2013-06-10 | 15 | 2013-05-27 | 2013-06-10 | 15 | Completed | Lighting & Switches [Completed]
32 | 通风管道制作 | 2013-05-12 | 2013-05-21 | 10 | 2013-05-12 | 2013-05-21 | 10 | Completed | 通风管道制作【Completed】
33 | 通风管道、风阀安装 | 2013-05-22 | 2013-06-20 | 30 | 2013-05-22 |  | 1815 | In Progress | 通风管道、风阀安装【In Progress】
34 | 风口、风机、壁扇安装 | 2013-05-07 | 2013-06-20 | 45 | 2013-05-07 |  | 1830 | In Progress | 风口、风机、壁扇安装【In Progress】
35 | 线槽、桥架安装 | 2013-05-31 | 2013-06-13 | 14 | 2013-05-31 | 2013-06-13 | 14 | Completed | 线槽、桥架安装【Completed】
36 | 资源回收室工程 | 2013-04-08 | 2013-06-27 | 81 | 2013-04-08 |  | 1859 | In Progress | 资源回收室工程【In Progress】
37 | 平整地基 | 2013-05-04 | 2013-05-05 | 2 | 2013-05-04 | 2013-05-05 | 2 | Completed | 平整地基【Completed】
38 | 基础垫层 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 1 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 1 | Completed | 基础垫层【Completed】
39 | 模板及钢筋安装 | 2013-05-07 | 2013-05-09 | 3 | 2013-05-07 | 2013-05-09 | 3 | Completed | 模板及钢筋安装【Completed】
40 | 砼浇灌 | 2013-05-10 | 2013-05-11 | 2 | 2013-05-10 | 2013-05-11 | 2 | Completed | 砼浇灌【Completed】
41 | 基础养护 | 2013-05-12 | 2013-05-31 | 20 | 2013-05-12 | 2013-05-31 | 20 | Completed | 基础养护【Completed】
42 | FPR水箱基础制作 | 2013-05-04 | 2013-05-31 | 28 | 2013-05-04 | 2013-05-31 | 28 | Completed | FPR水箱基础制作【Completed】
43 | FPR水箱制作安装 | 2013-06-01 | 2013-06-27 | 27 | 2013-06-01 |  | 1805 | In Progress | FPR水箱制作安装【In Progress】
44 | 室外水、电、油、消防管道埋设 | 2013-05-09 | 2013-06-17 | 40 | 2013-05-09 | 2013-06-17 | 40 | Completed | External Piping [Done]
45 | 化粪池、窨井施作 | 2013-05-21 | 2013-06-16 | 27 | 2013-05-21 | 2013-06-16 | 27 | Completed | 化粪池、窨井施作【Completed】
46 | 路灯安装 | 2013-06-12 | 2013-06-27 | 16 | 2013-06-12 |  | 1794 | In Progress | 路灯安装【In Progress】
47 | 室外电缆敷设 | 2013-06-13 | 2013-06-27 | 15 | 2013-06-13 |  | 1793 | In Progress | 室外电缆敷设【In Progress】
48 | 室外消火栓、消防水泵接合器安装 | 2013-06-13 | 2013-06-27 | 15 | 2013-06-13 |  | 1793 | In Progress | Outdoor Fire Hydrant [In Progress]
49 | 外管线工程 | 2013-05-04 | 2013-06-27 | 55 | 2013-05-04 |  | 1833 | In Progress | 外管线工程【In Progress】
50 | 地下室土方开挖及垫层 | 2013-05-15 | 2013-05-17 | 3 | 2013-05-15 | 2013-05-17 | 3 | Completed | 地下室土方开挖及垫层【Completed】
51 | 底板模板、钢筋、砼 | 2013-05-18 | 2013-05-21 | 4 | 2013-05-18 | 2013-05-21 | 4 | Completed | 底板模板、钢筋、砼【Completed】
52 | 墙体钢筋、模板、砼 | 2013-05-22 | 2013-05-29 | 8 | 2013-05-22 | 2013-05-29 | 8 | Completed | 墙体钢筋、模板、砼【Completed】
53 | 墙板模板拆除 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 1 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 1 | Completed | 墙板模板拆除【Completed】
54 | 油罐吊装 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 1 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 1 | Completed | 油罐吊装【Completed】
55 | 顶板模板、钢筋、砼 | 2013-06-02 | 2013-06-03 | 2 | 2013-06-02 | 2013-06-03 | 2 | Completed | 顶板模板、钢筋、砼【Completed】
56 | 外墙防水 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1 | Completed | 外墙防水【Completed】
57 | Earth Backfill | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2 | Completed | Earth Backfill【Completed】
58 | 输油泵安装 | 2013-06-15 | 2013-06-24 | 10 | 2013-06-15 |  | 1791 | In Progress | 输油泵安装【In Progress】
59 | 地下油槽工程 | 2013-05-15 | 2013-06-24 | 41 | 2013-05-15 |  | 1822 | In Progress | 地下油槽工程【In Progress】
60 | 检测、调试、送水送电，消防Acceptance | 2013-06-21 | 2013-06-27 | 7 | 2013-06-21 |  | 1785 | In Progress | Testing & Commissioning [In Progress]
61 | 工程收尾，Completion资料整理归档 | 2013-06-18 | 2013-06-27 | 10 | 2013-06-18 |  | 1788 | In Progress | Project Closing [In Progress]
Formulas:
Actual Duration = IF(AND(表1[[#This Row],[Actual开始]]="",表1[[#This Row],[Actual结束]]=""),"",IF(表1[[#This Row],[Actual结束]]="",TODAY()-表1[[#This Row],[Actual开始]]+1,表1[[#This Row],[Actual结束]]-表1[[#This Row],[Actual开始]]+1))

## 横道图
值
项次 | 辅助列 | Planned Start | Plan Duration | Actual开始 | Actual Duration
1 | 厂房及资源回收室机电工程【In Progress】 | 41355 | 193 | 41355 | 95
2 | 临建搭设【Completed】 | 41355 | 16 | 41355 | 16
3 | Distribution Panel [Completed] | 41432 | 7 | 41432 | 9
4 | 动力电缆敷设、接线【Completed】 | 41434 | 7 | 41435 | 5
5 | 通风、排烟管道制作【In Progress】 | 41437 | 40 | 41435 | 15
6 | Ventilation Duct [In Progress] | 41447 | 1 | 41447 | 3
7 | 风口、风机安装【Completed】 | 41434 | 14 | 41434 | 14
8 | 开水机安装【In Progress】 | 41444 | 6 | 41444 | 6
9 | 防雷接地施作【In Progress】 | 41433 | 30 | 41433 | 17
10 | Fire Hydrant Installation [Done] | 41437 | 13 | 41437 | 13
11 | Floor MEP Embedment [Done] | 41397 | 10 | 41397 | 9
12 | Wall Pipe Embedment [Completed] | 41389 | 32 | 41389 | 32
13 | Entry Pipe Embedment [Completed] | 41392 | 9 | 41392 | 9
14 | 给排水管道安装【Completed】 | 41407 | 15 | 41407 | 15
15 | 消防、喷淋管道安装【Completed】 | 41402 | 35 | 41402 | 36
16 | Indoor Lighting [Completed] | 41402 | 30 | 41402 | 30
17 | 卫生设备安装【Completed】 | 41415 | 10 | 41415 | 10
18 | Lighting & Switches [Completed] | 41418 | 15 | 41417 | 16
19 | 厂房二、厂房三工程【Completed】 | 41402 | 48 | 41402 | 46
20 | 动力电缆敷设【Completed】 | 41403 | 38 | 41403 | 38
21 | Water Pump Installation [Done] | 41426 | 10 | 41426 | 10
22 | 变电站HighLow压设备安装【In Progress】 | 41423 | 30 | 41423 | 27
23 | 发电机安装【In Progress】 | 41423 | 30 | 41423 | 27
24 | CO2系统安装【In Progress】 | 41423 | 30 | 41423 | 27
25 | 分体空调柜机安装【In Progress】 | 41447 | 6 | 41447 | 3
26 | 防雷接地施作【Completed】 | 41372 | 61 | 41372 | 61
27 | Distribution Panel [Completed] | 41432 | 7 | 41432 | 7
28 | Entry Pipe Embedment [Completed] | 41392 | 9 | 41392 | 9
29 | Wall Pipe Embedment [Completed] | 41389 | 32 | 41389 | 32
30 | Indoor Lighting [Completed] | 41402 | 30 | 41402 | 30
31 | Lighting & Switches [Completed] | 41421 | 15 | 41421 | 15
32 | 通风管道制作【Completed】 | 41406 | 10 | 41406 | 10
33 | 通风管道、风阀安装【In Progress】 | 41416 | 30 | 41416 | 34
34 | 风口、风机、壁扇安装【In Progress】 | 41401 | 45 | 41401 | 49
35 | 线槽、桥架安装【Completed】 | 41425 | 14 | 41425 | 14
36 | 资源回收室工程【In Progress】 | 41372 | 81 | 41372 | 78
37 | 平整地基【Completed】 | 41398 | 2 | 41398 | 2
38 | 基础垫层【Completed】 | 41400 | 1 | 41400 | 1
39 | 模板及钢筋安装【Completed】 | 41401 | 3 | 41401 | 3
40 | 砼浇灌【Completed】 | 41404 | 2 | 41404 | 2
41 | 基础养护【Completed】 | 41406 | 20 | 41406 | 20
42 | FPR水箱基础制作【Completed】 | 41398 | 28 | 41398 | 28
43 | FPR水箱制作安装【In Progress】 | 41426 | 27 | 41426 | 24
44 | External Piping [Done] | 41403 | 40 | 41403 | 40
45 | 化粪池、窨井施作【Completed】 | 41415 | 27 | 41415 | 27
46 | 路灯安装【In Progress】 | 41437 | 16 | 41437 | 13
47 | 室外电缆敷设【In Progress】 | 41438 | 15 | 41438 | 12
48 | Outdoor Fire Hydrant [In Progress] | 41438 | 15 | 41438 | 12
49 | 外管线工程【In Progress】 | 41398 | 55 | 41398 | 52
50 | 地下室土方开挖及垫层【Completed】 | 41409 | 3 | 41409 | 3
51 | 底板模板、钢筋、砼【Completed】 | 41412 | 4 | 41412 | 4
52 | 墙体钢筋、模板、砼【Completed】 | 41416 | 8 | 41416 | 8
53 | 墙板模板拆除【Completed】 | 41425 | 1 | 41425 | 1
54 | 油罐吊装【Completed】 | 41426 | 1 | 41426 | 1
55 | 顶板模板、钢筋、砼【Completed】 | 41427 | 2 | 41427 | 2
56 | 外墙防水【Completed】 | 41430 | 1 | 41430 | 1
57 | Earth Backfill【Completed】 | 41438 | 2 | 41438 | 2
58 | 输油泵安装【In Progress】 | 41440 | 10 | 41440 | 10
59 | 地下油槽工程【In Progress】 | 41409 | 41 | 41409 | 41
60 | Testing & Commissioning [In Progress] | 41446 | 7 | 41446 | 4
61 | Project Closing [In Progress] | 41443 | 10 | 41443 | 7