## 00目录
Project管理
No. | 模板Name
1 | Project组成员表
2 | ProjectPlanning/Task书
3 | ProjectWBS表
4 | ProjectProgressSchedule
5 | Project风险管理表
6 | Project沟通Schedule
7 | ProjectMeeting纪要
8 | ProjectStatusReport表
9 | Project变更管理表
10 | ProjectSummary表

## 01Project组成员
01 Project组成员表
1. Project Overview
Project Name |  | 跨境平台销售（8Month） |  | ProjectID |  | 8
制作人 |  | xxxx |  | Reviewer
Project Manager |  | xxxx |  | Created Date |  | 2018.7.20
二、Project组成员
成员姓名 | Project角色 | 所在Department | 职责 | Project起止Date | 投入频度及Work量 | 联系电话 | 主管经理
xxx | 速卖通操作员 | 运营部 | 速卖通操作 | 2018.8.1 |  |  | 王祖辉
xxx | Day亚操作员 | 运营部 | Day亚马逊操作 | 2018.8.1 |  |  | 王祖辉
xxx | 美亚操作员 | 运营部 | 美亚马逊操作 | 2018.8.1 |  |  | 王祖辉
xxx | 站外推广操作员 | 运营部 | 站外SNS及独立站基础建设 | 2018.8.1 |  |  | 王祖辉
xxx | Design师 | 运营部 | 拍照及法国站基础操作 | 2018.8.1 |  |  | 王祖辉
xxx | 亚马逊运营 | 运营部 | 亚马逊运营 | 2018.8.1 |  |  | 王祖辉
签字 |  |  | Date
Project赞助人
Project Manager |  | 王祖辉

## 02PlanningTask书
02ProjectPlanning/Task书
1. Project Overview
Project Name | 跨境平台销售（8Month） | ProjectID
制作人 | 亚马逊销售 | Reviewer | xxx
Project Manager | 亚马逊销售 | Created Date | 2018.7.20
二、Project描述
1. Project背景与目的（所有的Project均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）
组建新团队开拓跨境新市场，致力于发展品牌知名度和拓展海外市场销量
2. ProjectGoal（包含质量Goal，DurationGoal、费用Goal和DeliveryProduct特征与特征的主要描述）
销售Goal，转化率Goal，广告ACOS控制
三、ProjectMilestonePlanned（包含Milestone的Time和成果）
SLOLIDay亚8Month份销售额破984720Day元（折合人民币约6万元），SLOLI美亚8Month份销售额1万元人民币，怪力少女Day亚店铺破328240Day元（折合人民币2万元），SLOLI店铺广告ACOS降至50%以下于2018.8.15之前降至30%于2018.8.30，站外流量北美主域August5000访问量，Day本子域5000访问量，速卖通8Month份铺货100款
四、评价标准（DescriptionProject成果在何种情况下将被接受）
具体数据标准已定
五、Project假定与约束条件（DescriptionProject的主要假设条件和限制性条件）
六、Project主要利益干系人（包括High管、Client、职能Department主管、Supplier、Project赞助人、Project Manager、Project组成员等）
姓名 | Category | Department | 职务

## 03WBS
03WBS表
1. Project Overview
Project Name |  |  |  | 跨境平台销售（8Month） |  |  | ProjectID | 8
制作人 |  |  |  | xxx |  |  | Reviewer | xxxx
Project Manager |  |  |  | xxx |  |  | Created Date | 2018.7.20
二、Work分解结构（R-Owner responsible； As-辅助 assist； I-通知 informed； Ap-Approval to approve）
分解代码 | Task Name | 包含Activity | 工时估算 | 人力Resource | 其他Resource | 费用估算
1.1 | SLOLIDay亚店铺8Month份销售额 |  |  | 孙菲菲
1.2
1.3
1.4
2.1 | SLOLIDay亚店铺ACOS降Low
2.2 |  |  |  | 王祖辉
2.3
3.1 | SLOLI美亚8Month份销售额 |  |  | 柳晓佳
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1 | 怪力Day亚8Month份销售额 |  |  | 王祖辉
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1 | Day本子域8Month份访问量 |  |  | 夏朝晖
5.2 |  |  |  | 王祖辉
5.3
5.4
6.1 | 北美主域8Month份访问量 |  |  | xxx
6.2 |  |  |  | xxx
6.3
6.4
6.5
7.1 | 速卖通8Month份上架 |  |  | xx
7.2
7.3
7.4

## 04ProgressPlan
04ProjectProgressSchedule
1. Project Overview
Project Name |  |  |  | 跨境平台销售（8Month） |  |  | ProjectID |  |  | 8
制作人 | [6 empty] | Reviewer
Project Manager | [6 empty] | Created Date |  |  | 2018.7.20
二、ProjectProgress Chart
周 | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
Start | [10 empty] | Owner | 关键Milestone
xx |  | 1万 |  |  | 1.5万 |  |  | 1.5万 |  | 2万 |  | Month销售6万
xx |  | 0.7 |  |  | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 0.3 |  | 2018.8.15降Low至50%
xx |  |  |  |  | 2000 |  |  | 3500 |  | 4500 |  | Month销售额1万
x |  | 3000 |  |  | 5000 |  |  | 6000 |  | 6000 |  | Month销售额2万
x |  | 800 |  |  | 1000 |  |  | 1100 |  | 1100 |  | Month访问量5000
x |  | 800 |  |  | 1000 |  |  | 1100 |  | 1100 |  | Month访问量5000
x |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 30 |  | 30 |  | 上架100款Product
已Complete
已Complete

## 05风险管理
05Project风险管理表
1. Project Overview
Project Name |  | 跨境平台销售（8Month） |  | ProjectID
制作人 |  | xx |  | Reviewer |  | xxx
Project Manager |  | xxxx |  | Created Date |  | 2018.7.20
二、Project风险管理
风险发生概率的判断准则：
High风险： >60%发生风险的可能性 Medium风险： 30-60%发生风险的可能性 Low风险：<30%发生防线的可能性
No. | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 风险响应Planned | Owner | 开放/关闭
1 | SLOLIDay亚8Month份店铺销售额增长牵涉到刷单可能会导致账号停售 | Low风险 | 大 |  | 审查把控刷单Resource的买家账号 |  | OPEN
2 | 怪力Day亚8Month份销售额增长牵涉到刷单可能会导致账号停售 | Low风险 | 大 |  | 审查把控刷单Resource的买家账号 |  | OPEN
3 | SLOLIDay亚店铺ACOS降Low牵涉到刷单可能会导致账号停售 | Low风险 | 大 |  | 审查把控刷单Resource的买家账号 |  | OPEN
4 | SLOLI美亚8Month份店铺销售额增长牵涉到刷单可能会导致账号停售 | Low风险 | 大 |  | 审查把控刷单Resource的买家账号 |  | OPEN
5

## 06沟通Plan
06Project沟通Schedule
1. Project Overview
Project Name | 跨境平台销售（8Month） | ProjectID
制作人 | 王祖辉 | Reviewer
Project Manager | 王祖辉 | Created Date |  | 2018.7.20
二、Project沟通Planned
利益干系人 | 所需信息 | 频率 | 方法 |  | Owner
| 总体进展 | 每周 | 钉钉
| 关键进展 | 每周 | ProjectMeeting
| 总体进展 | 每周 | Meeting纪要/StatusReport
……

## 07会议纪要
07ProjectMeeting纪要
Meeting纪要
一、基本信息
MeetingName | 召集人
MeetingDate | Start Time
Meeting地点 | DurationTime
记录人 | Reviewer
二、MeetingGoal（简要DescriptionMeeting的Goal，包括期望达到的结果）
三、参加Person（列出参加Meeting的Person，他在ProjectMedium的头衔或角色）
四、发放材料（列出Meeting讨论的所有Project资料）
五、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）
六、Meeting决议（DescriptionMeeting结论）
七、Meeting纪要发放范围
·

## 08Status报告
08ProjectStatusReport表
1. Project Overview
Project Name |  | ProjectID
制作人 |  | Reviewer
Project Manager |  | Created Date
当前Project状况 | □ 按Planned进行 | □ 比Planned提前 | □ 落后Planned
汇报Cycle
二、当前TaskStatus（简要描述Task进展情况）
关键Task | StatusKPI | Status描述
三、本Cycle内的主要Activity（对本Cycle内的主要Delivery物进行Summary）
四、下一个汇报Cycle内的ActivityPlanned（描述Activity需要与ProjectPlanned和WBS相对应）
五、财务状况
六、上期遗留问题的处理（Description上一个汇报Cycle内问题的处理意见和处理结果）
七、本期问题与求助（Description本次汇报Cycle内需要解决的问题和寻求的帮助）
·

## 09变更管理
09Project变更管理表
1. Project Overview
Project Name |  |  |  | ProjectID
制作人 |  |  |  | Reviewer
Project Manager |  |  |  | Created Date
二、历史变更记录
No. | 变更Time | 涉及ProjectTask | 变更要点 |  | 变更理由 | 申请人 | Approval人
三、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）
1. 申请变更的内容
2. 申请变更原因
四、影响Analysis
受影响的基准Planned |  | 1、ProgressPlanned |  | 2、费用Planned |  | 3、ResourcePlanned
是否需要Cost/Progress影响Analysis？ |  |  |  | □ 是 |  | □ 否
对Cost的影响
对Progress的影响
对Resource的影响
变更程度Classification |  | □ High |  | □ Medium |  | □ Low
若不进行变更有何影响 | [7 empty] | ·
申请人签字 |  |  |  |  | 申请Date
五、Approval结果
Approval意见 |  |  |  | Approval人签字 |  | Date

## 10总结
10ProjectSummary表
1. Project Overview
Project Name |  | ProjectID
制作人 |  | Reviewer
Project Manager |  | Created Date
二、ProjectStatusSummary
1、TimeSummary
Start Time | PlannedCompleteDate |  | ActualCompleteDate
Time（差异）Analysis
2、CostSummary
Planned费用 |  | Actual费用
Cost（差异）Analysis
PlannedDelivery结果
ActualDelivery结果
未Delivery结果
Delivery结果（差异）Analysis
·
三、Project经验、教训Summary
经验： 教训：
签字 |  | Date
Project赞助人
Project Manager