## 總表
工程开发ProgressPlan表
|  | Plan名称: | 移动Product开发
|  | Start Time: | 2018-03-07
|  | End Time: | 2018-04-01
具体Task安排如下:
员工姓名 | Task Name | Start Time | End Time | Completed(%) | 已用总Days | 还需工作日(天)
李四 | 门禁：逻辑原理梳理制定方案 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 10% | 0.5 | 4.5
张三 | 门禁：制作原型并敲定 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0% | 0 | 3
张三 | 门禁：后台搭建框架和开发 | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 0% | 0 | 8
张三 | 门禁：根据需要DesignUI | 2018-03-15 | 2018-03-17 | 0% | 0 | 3
张三 | 门禁：前端ui实现 | 2018-03-17 | 2018-03-23 | 0% | 0 | 7
李四 | 门禁：测试和交付 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 0% | 0 | 5
张三 | 登录：技术调研和方案实现调研 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 0% | 0 | 2
王五 | 登录：技术调研和方案实现调研 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 0% | 0 | 2
张三 | 登录：后台逻辑实现 | 2018-03-17 | 2018-03-21 | 0% | 0 | 5
张三 | 登录：前台布局 | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 0% | 0 | 5
李四 | 登录：测试与交付 | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 0% | 0 | 5
王五 | Review：理清逻辑出流程图 | 2018-03-20 | 2018-03-24 | 0% | 0 | 5
李四 | Review：优化代码 | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 0% | 0 | 5
张三 | Review：前台布局Adjustment | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0% | 0 | 3
王五 | Review：测试和交付 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 0% | 0 | 2
张三 | 个人Medium心：原型图Design | 2018-03-24 | 2018-03-27 | 0% | 0 | 4
王五 | 个人Medium心：微信个人Medium心布局修改 | 2018-03-25 | 2018-03-29 | 0% | 0 | 5
王五 | 个人Medium心：网页版个人Medium心 | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 0% | 0 | 5
李四 | Focus: Testing & Delivery | 2018-03-30 | 2018-04-01 | 0% | 0 | 3
张三 | Focus: Testing & Delivery | 2018-03-28 | 2018-04-01 | 0% | 0 | 5
张三 | 会员：梳理需求出流程图 | 2018-03-16 | 2018-03-18 | 0% | 0 | 3
张三 | 会员：流程敲定制作原型 | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 0% | 0 | 5
张三 | 会员：后台的代码实现 | 2018-03-22 | 2018-04-01 | 0% | 0 | 11
李四 | 会员：前台布局实现 | 2018-03-22 | 2018-04-01 | 0% | 0 | 11
张三 | 会员：测试交付 | 2018-03-28 | 2018-04-01 | 0% | 0 | 5
基本资料
Task
状况图

## 任務狀況圖
返回

## 基本資料
基本信息:
工作成員名單 | 具体Task Name（可编辑）
李四 | 门禁：逻辑原理梳理制定方案
张三 | 门禁：制作原型并敲定
王五 | 门禁：后台搭建框架和开发
门禁：根据需要DesignUI
门禁：前端ui实现
门禁：测试和交付
会员：梳理需求出流程图
会员：流程敲定制作原型
会员：后台的代码实现
会员：前台布局实现
会员：测试交付
登录：技术调研和方案实现调研
登录：弄清逻辑出流程图
登录：后台根据流程图进行讨论
登录：根据敲定流程输出原型
登录：后台逻辑实现
登录：前台布局
登录：测试与交付
Review：理清逻辑出流程图
Review：优化代码
Review：前台布局Adjustment
Review：测试和交付
个人Medium心：原型图Design
个人Medium心：网页版个人Medium心
个人Medium心：微信个人Medium心布局修改
Focus: Testing & Delivery
返回