## 模板1
新建Project | [5 empty] | 新建审批流
基础信息 |  | 人员信息 |  | 流程设置 |  | 基础信息 |  | 人员信息 |  |  | 流程设置
Project Name | [5 empty] | 审批流预设 | 固定审批流程
[6 empty] | 流程名称 展艺-裱花嘴-开发Project |  |  | 所属部门 | 品牌事业部
Project类型 | 所属品牌 |  | Project ID |  |  |  | 一级审批 | 二级审批 |  | 三级审批 |  | 四级审批 | 五级审批
Start Date | End Date
[7 empty] | 主管1 | 主管2 |  | 主管3
Project描述
申请人
[7 empty] | 主管2 |  |  |  |  | 主管4 | 总监1
传阅人1
资金Budget
资金使用方案 |  |  | 时间跨度 |  |  |  | 抄送人1
内部最多三级审批
目标管理 Project/Task | [5 empty] | 目标管理 Project/Task
Project 已开始 Finished |  | Task 我的 他人的 |  |  |  | Project 已开始 Finished |  | Task 我的 他人的
标星Project 2 | [5 empty] | 全部 62 | 展艺-裱花嘴-Project |  | 0% | Progress Level |  | 2017-10-9 - 2017-12-31
[7 empty] | 展艺-工具1-Project |  | 15% | Progress Level |  | 2017-10-9 - 2017-12-31
工具开发Project ★★★★★ |  | 食品开发Project ★★★ |  |  |  | Pending 12 | 展艺-工具2-Project |  | 35% | Progress Level |  | 2017-10-9 - 2017-12-31
Owner：XXX 2017-10-09 - 2017-12-31 |  | Owner：XXX 2017-10-09 - 2017-12-31 |  |  |  |  | 展艺-食品1-Project |  | 75% | Progress Level |  | 2017-10-9 - 2017-12-31
[6 empty] | In Progress 5 | 非展艺-食品2-Project |  | 90% | Progress Level |  | 2017-10-9 - 2017-12-31
Not Started 9
常规Project 3
已超期 11
工具开发Project |  | 食品开发Project |  |  | 食品开发Project
Owner：XXX 2017-10-09 - 2017-12-31 |  | Owner：XXX 2017-10-09 - 2017-12-31 |  |  | Owner：XXX 2017-10-09 - 2017-12-31 | Completed 25
展艺工具开发Project
新品开发
展艺工具开发Project
展艺
2017-10-11
2017-10-11
30万元
原型Design
材料选型
5万元
10万元
工艺路径
10万元
Product推广
5万元
2017-10-11 - 2017-10-20
2017-10-21 - 2017-11-5
2017-11-06 - 2017-11-31
2017-12-01 - 2017-12-31
0%
15%
35%
75%
90%

## 模板2
欢迎您… |  |  | Task | 审批 | Project | 更多应用… |  | 欢迎您… |  |  | Task | 审批 | Project | 更多应用…
> | 展艺西米露月饼馅开发Project | [6 empty] | > | 展艺西米露月饼馅上架跟踪
| Task | 文档 | 行程 | 数据 | 统计 | 表格 | 动态 |  | Task | 文档 | 行程 | 数据 | 统计 | 表格 | 动态
欢迎您… |  |  | Task | 审批 | Project | 更多应用…
> | 标星Project
| Task | 文档 | 行程 | 数据 | 统计 | 表格 | 动态
ZS
筛选
排序
左世骏
申请Date：2017-10-11 8:43
主管1
接收Date：2017-10-11 8:44
流转Date：2017-10-11 9:00
主管2
接收Date：2017-10-11 9:01
流转Date：2017-10-11 9:31
主管3
接收Date：2017-10-11 9:32
流转Date：2017-10-11 10:00
主管4
接收Date：2017-10-11 10:01
流转Date：2017-10-11 10:25
总监1
接收Date：2017-10-11 10:26
流转Date：2017-10-11 12:00
全局搜索
全局搜索
ZS
筛选
排序
Market Research
1. 展艺西米露开发Project
2.展艺榴莲开发Project
3. 非展艺糖纸开发Project
调研报告
1. 展艺西米露调研报告
2.展艺榴莲调研报告
确认开发报告
1. 展艺西米露确认报告
2.展艺榴莲确认报告
新品Initiation报告
1. 展艺西米露Initiation报告
2.展艺榴莲Initiation报告
开发阶段
1. 展艺西米露开发Progress
100%
2.展艺榴莲开发Progress
100%
成型阶段
1. 展艺西米露成型Progress
12%
2.展艺榴莲成型Progress
90%
上架阶段
1. 展艺西米露上架跟踪
2.展艺榴莲上架跟踪
下架阶段
1. 展艺西米露下架跟踪
2.展艺榴莲下架跟踪
ZS
筛选
排序
新品上架周期：
2017-07-09 - 2018-08-31
Product上架期间销量：59375 件
成熟Product连续2个月Low于新品开发成功标准但High于淘汰Product标准
进入关注阶段
关注阶段：
2018-09-01 - 2018-11-30
关注阶段Product销量：2218 件
Product连续3个月Low于淘汰Product标准
进入淘汰阶段
Product下架成功
Product归档Done
全生命周期Gantt Chart展示
全局搜索
Owner：刘莉
参与人：周莉 吴丽芳
审批流Duration：3小时17分

## Product生命周期
Oct 11 2017 - Mar 31 2018 | [7 empty] | 600398 凤仙-迈阿密黄金海岸蛋糕模-全生命周期
No. |  | Task | 起始 | 结束 | 期间 | Progress Level | Owner | Oct | [5 empty] | Nov | [5 empty] | Dec | [5 empty] | Mar
[8 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 98 | Market Research | 2017-10-11 | 2017-10-18 | 7 | 100%
2 | 98 | 市场评估 | 2017-10-18 | 2017-10-28 | 10 | 100%
3 | 98 | Product定义 | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2 | 100%
4 | 98 | 可行性研究 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2 | 100%
5 | 98 | ProductInitiation | 2017-11-02 | 2017-11-09 | 8 | 100%
7 | 98 | Product概念Design | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2 | 100%
8 | 98 | Product反馈 | 2017-11-03 | 2017-11-05 | 3 | 100%
9 | 98 | Product最终Design | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 3 | 100%
10 | 98 | Product规格 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 1 | 100%
11 | 98 | Supplier选型 | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 6 | 100%
12 | 98 | 原型测试 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 15 | 100%
13 | 98 | 品控 | 2017-11-16 | 2017-11-18 | 3 | 100%
14.3788 | 98 | 批量测试 | 2017-11-19 | 2017-11-25 | 7 | 100% |  | Nov 30: 超2天
15.5012 | 98 | 包装Design | 2017-11-26 | 2017-11-30 | 5 | 100%
16.6235 | 98 | Product内部培训 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2 | 100%
17.7459 | 98 | 市场推广 | 2017-12-03 | 2017-12-10 | 8 | 100%
18.8683 | 98 | 预售阶段 | 2017-12-11 | 2017-12-20 | 10 | 100%
19.9907 | 98 | 正式上架 | 2017-12-21 | 2017-12-31 | 11 | 100%
21.1131 | 65 | 销量追踪 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 92 | 60%
22.2354 | 1 | 关注阶段
23.3578 | 1 | 复活阶段
24.4802 | 1 | 下架阶段
25 |  | 全生命周期 | 2017-10-11 | 2018-03-31 | 197 | 销量 | 43287 | Oct 5: 研发; Oct 10: 30000; Oct 20: 推广; Oct 25: 30000; Nov 5: 运营; Nov 10: 18000; Nov 20: 净利; Nov 25: 87000; Dec 5: 年投资回报率; Dec 20: 111.5%