## Gantt Chart
ProjectGantt Chart表
任 务 | ProjectStart Time | ProjectDurationTime（天）
Requirements调研 | 43221 | 30
RequirementsAnalysis | 43252 | 30
详细Design | 43281 | 15
制作原型 | 43286 | 15
原型Review | 43296 | 30
系统Development | 43313 | 15
系统Testing | 43327 | 15
系统试运行 | 43342 | 15
提交Documentation | 43353 | 10
系统Launch | 43363 | 10