## Work Plan Progress
Work Plan Progress
Plan Time： |  | 2020-09-07
类别 | Priority |  | 具体内容 | Start Time | End Time | Days | 工作Progress | Owner | 资源协助 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16
[10 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一
程 序 开 发 | High | High | 确认需求，建立模型 | 2020-09-12 | 2020-09-18 | 7 | 70% | 陈凯
| High | High | 小程序开发 | 2020-09-15 | 2020-09-25 | 11 | 12% | 陈凯
| Medium | Medium | 确认打印设备，贴纸 | 2020-09-16 | 2020-09-19 | 4 | 45% | 陈凯 | Procurement部协助
| High | High | 单点测试，优化改善 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 15 | 33% | 陈凯 | 市场部
| High | High | 人员培训 | 2020-10-06 | 2020-10-12 | 7 | 23% | 陈凯
| High | High | 市场推广 | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 6 | 23% | 陈凯
| Low | Low | Market Research | 2020-10-20 | 2020-10-24 | 5 | 11% | 陈凯
| High | High | 收集回馈 | 2020-10-22 | 2020-10-28 | 7 | 33%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0