## Sheet1
| 2021-07-04 19:35 | 0 |  |  |  |  | Actual工作与PlanProgress Chart
日历表（自动更新） | [10 empty] | Master Schedule |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 提前完工 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 推迟完工 |  |  |  | 4
2021-07-04 19:35
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday
|  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03
2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10
2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17
2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24
2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31
[16 empty] | 代表ActualPlan | [9 empty] | 代表Plan Time | [6 empty] | 代表Current Date
自填区域 |  |  |  | 自填区域 |  | 自 动 生 成 | [31 empty] | 辅助列
Project | Actual Start | Actual End | ActualDays | Planned Start | PlanEnd Time | Plan Days | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 提前开始Project
Task 1 | 2021-01-03 | 2021-01-11 | 9 | 2021-01-03 | 2021-01-12 | 10 | [31 empty] | 0 | 提前
Task 2 | 2021-01-05 | 2021-01-13 | 9 | 2021-01-04 | 2021-01-09 | 6 | [31 empty] | -1 | 推迟
Task 3 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 1 | 2021-01-13 | 2021-01-17 | 5 | [31 empty] | -2 | 推迟
Task 4 | 2021-01-22 | 2021-01-28 | 7 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 5 | [31 empty] | -8 | 推迟
Task 5 | 2021-01-05 | 2021-01-22 | 18 | 2021-01-17 | 2021-01-22 | 6 | [31 empty] | 12 | 提前
Task 6 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 4 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 11 | [31 empty] | -11 | 推迟
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -
|  |  | - |  |  | - | [31 empty] | 0 | -