## Gantt Chart
XXXGantt Chart（建议不要超过半年，10个主要Task） | [6 empty] | 作图辅助项
Project | Planned Start | Planned End | Plan Days | Actual Start | Actual End | ActualDays | Today | 2018-07-26
团队组建 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 61 | 2018-03-01 | 2018-04-10 | 40 | 起日 | 2018-03-01 | 最小刻度 | 43160
研究者会议 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 30 | 2018-06-10 | 2018-06-30 | 20 | 终日 | 2019-02-01 | 最大刻度 | 43497
启动前培训 | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 29 | 2018-06-22 | 2018-07-14 | 22 | Project | Planned Start | Plan | Actual Start | Actual
Project管理Plan 1.0版 | 2018-08-09 | 2018-08-11 | 2 |  |  | 0.5 | 团队组建 | 43160 | 61
确认Medium心数 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 31 |  |  | 0.5 |  |  |  | 43160 | 40
首家Medium心Initiation | 2018-06-15 | 2018-08-01 | 47 | 2018-06-15 | 2018-07-18 | 33 | 研究者会议 | 43252 | 30
首家Medium心伦理递交 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 31 |  |  | 0.5 |  |  |  | 43261 | 20
首家Medium心伦理上会 | 2018-09-01 | 2018-10-15 | 44 |  |  | 0.5 | 启动前培训 | 43282 | 29
首家Medium心伦理批件 | 2018-10-15 | 2018-11-30 | 46 |  |  | 0.5 |  |  |  | 43273 | 22
遗传办Approve | 2018-12-01 | 2019-02-01 | 62 |  |  | 0.5 | Project管理Plan 1.0版 | 43321 | 2
[10 empty] | 0 | 0.5
[7 empty] | 确认Medium心数 | 43313 | 31
[10 empty] | 0 | 0.5
[7 empty] | 首家Medium心Initiation | 43266 | 47
[10 empty] | 43266 | 33
[7 empty] | 首家Medium心伦理递交 | 43313 | 31
[10 empty] | 0 | 0.5
[7 empty] | 首家Medium心伦理上会 | 43344 | 44
[10 empty] | 0 | 0.5
[7 empty] | 首家Medium心伦理批件 | 43388 | 46
[10 empty] | 0 | 0.5
[7 empty] | 遗传办Approve | 43435 | 62
[10 empty] | 0 | 0.5