## ProjectTask表
ProjectTask列表
|  | Project LaunchDate | 2020-01-01 | [9 empty] | 坐标轴数值 | 43831
Project | Task | 优先级 | Start Time | PlanEnd Time | ActualEnd Time | % Progress Level | 启动开始 | 启动后Days | 已投入Days | Remaining Days | 偏差Days | Plan Days
Project 1 | Task 1 | High | 2020-01-05 | 2020-01-17 |  | 60% | 2020-01-01 | 4 | 7.2 | 4.8 | 0 | 12
| Task 1-1 | Medium | 2020-01-10 | 2020-01-21 | 2020-01-19 | 100% | 2020-01-01 | 9 | 11 | 0 | -2 | 11
Project 2 | Task 2-1 | Low | 2020-02-15 | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 100% | 2020-01-01 | 45 | 13 | 0 | 11 | 13
| Task 2-2 | High | 2020-01-07 | 2020-02-01 | 2020-02-05 | 50% | 2020-01-01 | 6 | 12.5 | 12.5 | 4 | 25
Project 3 | Task 3-1 | Medium | 2020-02-15 | 2020-02-18 |  | 30% | 2020-01-01 | 45 | 0.9 | 2.1 | 0 | 3
| Task 3-2 | Low | 2020-02-25 | 2020-03-06 |  |  | 2020-01-01 | 55 | 0 | 10 | 0 | 10
| Task 3-3 | Low | 2020-03-10 | 2020-03-22 |  |  | 2020-01-01 | 69 | 0 | 12 | 0 | 12
[7 empty] | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
在这个上面插入新行
[42]
Formulas:
PlanEnd Time = [Start Time]+13

## Description
文档名称 |  | Gantt ChartTask列表 | 作者 | 彦知堂
如果时间Adjustment导致时间条压缩则需要重置坐标轴！