## Sheet1
No. | Project内容 | Start Time | 所需时间 | End Time | Owner | Status | NotesDescription
1 | Preparation | 2021-03-01 | 5 | 2021-03-06 |  | Done
2 | Market Research | 2021-03-07 | 4 | 2021-03-11 |  | Done
3 | Requirements Analysis | 2021-03-15 | 6 | 2021-03-21 |  | Done
4 | Design Phase | 2021-03-25 | 10 | 2021-04-04 |  | Not Started
5 | 实施1阶段 | 2021-04-10 | 6 | 2021-04-16 |  | Not Started
6 | 实施2阶段 | 2021-04-20 | 10 | 2021-04-30 |  | Not Started
7 | Project完工 | 2021-05-04 | 8 | 2021-05-12 |  | Not Started
8 | Project Summary | 2021-05-15 | 5 | 2021-05-20 |  | Not Started
44266
44328
Formulas:
End Time = [Start Time]+[所需时间]