## Project流程Gantt Chart复合模板
Project流程Gantt Chart | [6 empty] | 作图辅助表
Gantt Chart以图示通过活动列表和时间刻度表示出特定Project的顺序与Duration。一条线条图，横轴表示时间，纵轴表示Project，线条表示期间Plan和ActualStatus。直观表明Plan何时进行，进展与要求的对比。便于管理者弄清Project的剩余人物，评估工作Progress。 | [6 empty] | Today | 2020-06-20
Project | Planned Start | Planned End | Plan Days | Actual Start | Actual End | ActualDays | 起日 | 2020-06-16 | 最小刻度 | 43998
Task 1 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 2 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | 3 | 终日 | 0 | 最大刻度 | 44022
Task 2 | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 8 | 2020-06-18 | 2020-06-27 | 9 | Project | Planned Start | Plan | Actual Start | Actual
Task 3 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 4 | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 7 | Task 1 | 43998 | 2
Task 4 | 2020-06-21 | 2020-06-23 | 2 | 2020-06-21 | 2020-06-27 | 6 |  |  |  | 43998 | 3
Task 5 | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 3 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 9 | Task 2 | 43999 | 8
Task 6 | 2020-06-27 | 2020-06-30 | 3 | 2020-06-27 | 2020-07-06 | 9 |  |  |  | 44000 | 9
Task 7 | 2020-06-30 | 2020-07-04 | 4 | 2020-06-30 | 2020-07-04 | 4 | Task 3 | 44001 | 4
Task 8 | 2020-07-02 | 2020-07-10 | 8 | 2020-07-02 | 2020-07-10 | 8 |  |  |  | 44001 | 7
[7 empty] | Task 4 | 44003 | 2
[10 empty] | 44003 | 6
[7 empty] | Task 5 | 44005 | 3
[10 empty] | 44005 | 9
[7 empty] | Task 6 | 44009 | 3
[10 empty] | 44009 | 9
[7 empty] | Task 7 | 44012 | 4
[10 empty] | 44012 | 4
[7 empty] | Task 8 | 44014 | 8
[10 empty] | 44014 | 8

## 帮助
文档名称 | Project流程Gantt Chart复合模板 | 作者 | 彦知堂
修改Date教程
1、双击坐标轴，在坐标轴选项下边界Medium输入最大值与最小值，最大值与最小值取自作图辅助表Medium的最大、最小刻度