## ProjectPlan
XXXXXX有限公司Project执行PlanGantt Chart
No. | Project | 部门 | Owner | Planned Start | Duration | PlanEnd Time | Adjustment后Plan开始 | Adjustment后PlanDone | AdjustmentDuration | Actual开始 | ActualDone | Actual Duration | 延迟开始 | 延迟Done | 原因 |  | Plan | Plan Duration | Actual | Actual Duration | AdjustmentStart Time | AdjustmentDuration
1 | 需求沟通 | Design部门 | 章泽1 | 2022-01-01 | 28 | 2022-01-29 | 2022-01-02 | 2022-01-18 | 16 | 2022-01-02 | 2022-01-18 | 16 | 1 | -11 | Client原因 | 需求沟通 | 2022-01-01 | 28 | 2022-01-02 | 16
2 | Design预览 | 销售部门 | 章泽2 | 2022-01-03 | 9 | 2022-01-12 | 2022-01-05 | 2022-01-08 | 3 | 2022-01-05 | 2022-01-08 | 3 | 2 | -4 | - | [5 empty] | 2022-01-02 | 16
3 | Contract约定 | 销售部门 | 章泽3 | 2022-01-04 | 10 | 2022-01-14 | 2022-01-06 | 2022-01-09 | 3 | 2022-01-06 | 2022-01-09 | 3 | 2 | -5 | - | Design预览 | 2022-01-03 | 9 | 2022-01-05 | 3
4 | 制作模板 | Design部门 | 章泽4 | 2022-01-05 | 11 | 2022-01-16 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 3 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 3 | 2 | -6 | - | [5 empty] | 2022-01-05 | 3
5 | 测试Adjustment | Design部门 | 章泽5 | 2022-01-06 | 12 | 2022-01-18 | 2022-01-08 | 2022-01-11 | 3 | 2022-01-08 | 2022-01-11 | 3 | 2 | -7 | - | Contract约定 | 2022-01-04 | 10 | 2022-01-06 | 3
6 | 交货Acceptance | 销售部门 | 章泽6 | 2022-01-07 | 13 | 2022-01-20 | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 3 | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 3 | 2 | -8 | - | [5 empty] | 2022-01-06 | 3
7 | 资料存档 | 行政部门 | 章泽7 | 2022-01-08 | 14 | 2022-01-22 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | 3 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | 3 | 2 | -9 | - | 制作模板 | 2022-01-05 | 11 | 2022-01-07 | 3
8 | 分配收益 | 财务部门 | 章泽8 | 2022-01-09 | 15 | 2022-01-24 | 2022-01-11 | 2022-01-14 | 3 | 2022-01-11 | 2022-01-14 | 3 | 2 | -10 | - | [5 empty] | 2022-01-07 | 3
[16 empty] | 测试Adjustment | 2022-01-06 | 12 | 2022-01-08 | 3
[21 empty] | 2022-01-08 | 3
[16 empty] | 交货Acceptance | 2022-01-07 | 13 | 2022-01-09 | 3
[21 empty] | 2022-01-09 | 3
[16 empty] | 资料存档 | 2022-01-08 | 14 | 2022-01-10 | 3
[21 empty] | 2022-01-10 | 3
[16 empty] | 分配收益 | 2022-01-09 | 15 | 2022-01-11 | 3
[21 empty] | 2022-01-11 | 3
Formulas:
PlanEnd Time = [Planned Start]+[Duration]
Adjustment后Plan开始 = IF([Actual开始]="",[Planned Start],[Actual开始])
Adjustment后PlanDone = IF([ActualDone]="",[Adjustment后Plan开始]+[Duration],[ActualDone])
Actual Duration = IF([Actual开始]="","",IF([ActualDone]<>"",[ActualDone]-[Actual开始],TODAY()-[Actual开始]))
Plan = [Planned Start]
Plan = [Planned Start, row above]
Actual = [Actual开始]
Actual = [Actual开始, row above]
AdjustmentStart Time = [Adjustment后Plan开始, row above]