## Project开发PlanGantt Chart
ProjectDevelopmentPlannedGantt Chart
Client零件号： 零件号： Prepared By： Date：
| PlannedStart Date | ActualStart Date | PlannedCompleteTime | ActualCompleteTime | Planned用时 | Actual用时 | Owner | Output资料 | Notes
确定新ProductProject来源 | 42403 | 42403 | 42407 | 42403 | 4 | 1
Project可行性AnalysisReport | 42404 | 42404 | 42405 | 42405 | 1 | 1
Project LaunchMeeting | 42406 | 42407 | 42407 | 42407 | 1 | 1
组件多功能Team | 42408 | 42408 | 42413 | 42411 | 5 | 3
Prepared ByDevelopmentPlanned | 42408 | 42408 | 42413 | 42411 | 5 | 3
DesignInput评审 | 42408 | 42408 | 42409 | 42409 | 1 | 1
ProductDesignDevelopment | 42408 | 42409 | 42413 | 42412 | 5 | 4
“◇”DesignOutput评审 | 42413 | 42413 | 42414 | 42414 | 1 | 1
2D、3D、BOM冻结 | 42414 | 42414 | 42415 | 42415 | 1 | 1
Product模具Development | 42413 | 42411 | 42459 | 42460 | 46 | 47
零件物料准备 | 42415 | 42411 | 42423 | 42427 | 8 | 12
分供方清单 | 42459 | 42469 | 42474 | 42474 | 15 | 5
手工样件制造 | 42415 | 42414 | 42425 | 42426 | 10 | 11
确定工程规范/实验大纲 | 42414 | 42434 | 42444 | 42454 | 30 | 20
确定Product特性 | 42465 | 42469 | 42474 | 42474 | 9 | 5
OTS零件认可 | 42460 | 42462 | 42470 | 42470 | 10 | 8
“◇”OTS样件制作 | 42470 | 42470 | 42472 | 42472 | 2 | 2
DV验证 | 42472 | 42473 | 42504 |  | 32 | 0
OTS样件提交 | 42473 | 42473 | 42474 | 42474 | 1 | 1
技术资料冻结 | 42474 | 42475 | 42484 | 42484 | 10 | 9
确定初始过程流程图 | 42416 | 42417 | 42436 | 42435 | 20 | 19
平面布置图 | 42416 | 42418 | 42436 | 42434 | 20 | 18
确定过程特性 | 42416 | 42418 | 42436 | 42434 | 20 | 18
PFMEA | 42416 | 42419 | 42436 | 42433 | 20 | 17
工装设备清单 | 42416 | 42419 | 42436 | 42433 | 20 | 17
确定包装方案 | 42473 | 42473 | 42484 | 42484 | 11 | 11
Prepared By控制Planned | 42473 | 42473 | 42484 | 42484 | 11 | 11
Prepared By作业指导书 | 42473 | 42473 | 42484 | 42484 | 11 | 11
产能Analysis及评估 | 42473 | 42473 | 42484 | 42484 | 11 | 11
PersonTraining | 42473 | 42473 | 42484 | 42484 | 11 | 11
试生产Planned | 42473 | 42473 | 42484 | 42484 | 11 | 11
进料检验指导书 | 42469 | 42469 | 42479 | 42479 | 10 | 10
出厂检验指导书 | 42469 | 42469 | 42479 | 42479 | 10 | 10
试生产（PPAP) | 42495 |  | 42503 |  | 8 | 0
测量系统Analysis | 42495 |  | 42503 |  | 8 | 0
过程能力评价 | 42495 |  | 42503 |  | 8 | 0
PV验证 | 42505 |  | 42554 |  | 49 | 0
PPAP样件及Report | 42549 |  | 42555 |  | 6 | 0
生产件Review及Approve | 42578 |  | 42595 |  | 17 | 0
ClientPPAP认可 | 42556 |  | 42562 |  | 6 | 0
小批量爬坡 | 42616 |  | 42635 |  | 19 | 0
“◇”SOP | 42637 |  | 42656 |  | 19 | 0
“◇”ProjectSummary | 42657 |  | 42666 |  | 9 | 0