## Project Progress Tracker
ProjectProgressGantt Chart模板
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 |  |  |  |  | 周期突出显示： | 9 |  |  | Plan Duration |  |  |  |  | ActualStart Time | [5 empty] | Completion % |  |  |  |  | Actual（超出Plan） | [6 empty] | Done（超出Plan）百分比
Project | Planned Start | Plan Duration | ActualStart Time | Actual Duration | Completion % | 周期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Project001 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
Project002 | 1 | 6 | 3 | 6 | 100%
Project003 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Project004 | 3 | 8 | 4 | 6 | 10%
Project005 | 10 | 6 | 11 | 8 | 85%
Project006 | 11 | 3 | 11 | 4 | 85%
Project007 | 12 | 4 | 12 | 4 | 50%
Project008 | 20 | 5 | 20 | 5 | 60%
Project009 | 21 | 2 | 22 | 3 | 75%
Project010 | 25 | 5 | 25 | 7 | 100%
Project011 | 25 | 1 | 25 | 2 | 60%
Project012 | 30 | 3 | 30 | 3 | 100%
Project013 | 32 | 6 | 35 | 7 | 70%