## Project主要里程碑表
No. | Milestone | GoalTime | PhaseReport
1 | Project Launch | 40555 | Project LaunchReport
2 | Project管理体系建立 | 40573 | Project管理方案Report
3 | 原型Requirements确定 | 40602 | 原型RequirementsReport
4 | 架构DesignComplete | 40693 | 架构DesignReport
5 | 原型DevelopmentTestingComplete | 40724 | 原型Report
6 | 下一代系统Requirements确定 | 40632 | 下一代系统RequirementsReport
7 | 第二次迭代DevelopmentTestingComplete | 40816 | 第二次迭代WorkReport
8 | 下一代系统DevelopmentTestingComplete | 40907 | 下一代系统DevelopmentWorkReport
9 | 系统迁移方案Complete | 40816 | 系统迁移方案Report
10 | 系统迁移试点省LaunchComplete | 40632 | 系统试点LaunchReport

## Project主DurationPlanBaseline 1
Phase 号 | Task | Responsible | 子Task号 | Task | 1Month |  |  |  | 2Month |  |  |  | 3Month |  |  |  | 4Month |  |  |  | 5Month |  |  |  | 6Month |  |  |  | 7Month |  |  |  | 8Month |  |  |  | 9Month |  |  |  | 10Month |  |  |  | 11Month |  |  |  | 12Month
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Project管理 |  | 1.1 | Project Launch
|  |  | 1.2 | 制定Project管理方案
|  |  | 1.3 | 制定质量管理Planned
|  |  | 1.4 | Project跟踪和监控
2 | RequirementsAnalysis |  | 2.1 | 应用架构RequirementsAnalysis
|  |  | 2.2 | IT基础架构RequirementsAnalysis
|  |  | 2.3 | 原型业务RequirementsAnalysis
|  |  | 2.4 | XX系统业务RequirementsAnalysis
3 | 架构Design |  | 3.1 | 概念架构Design
|  |  | 3.2 | 关键技术验证POC
|  |  | 3.3 | 应用架构Design
|  |  | 3.4 | IT基础架构Design
|  |  | 3.5 | 软硬件选型
4 | 原型Development |  | 4.1 | 原型系统概要Design
|  |  | 4.2 | 原型UIDesign
|  |  | 4.3 | 原型系统详细Design
|  |  | 4.4 | 原型系统编码及内部Testing
|  |  | 4.5 | 原型系统联调
|  |  | 4.6 | Prepared By原型系统Testing方案与用例
|  |  | 4.7 | 原型Testing环境准备
|  |  | 4.8 | 原型系统功能Testing
|  |  | 4.9 | 原型系统性能Testing
|  |  | 4.10 | 原型系统Acceptance
5