## Gatt graph-001
Project实施Progress安排
| ProjectStart Time： | 43611 |  | Report人:
No. | Task Name | Planned工时 | Start Time | PlannedCompleteTime | ActualCompleteDate | Actual工时 | 图表数据 | 提前完 工Time | 滞后Time
1 | 设备到货签收 | 1 | 43611 | 43611 | 43611 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 设备到货Acceptance | 1 | 43617 | 43617 | 43633 | 17 | 1 |  | 16
3 | 设备上架 | 2 | 43618 | 43619 | 43619 | 2 | 2 | 0 | 0
4 | 服务器安装（Win or HP-UX) | 3 | 43620 | 43622 | 43622 | 3 | 3 | 0 | 0
5 | 主机房存储配置及调试 | 2 | 43620 | 43621 | 43621 | 2 | 2 | 0 | 0
6 | 主备机房光缆Construction | 6 | 43622 | 43630 | 43630 | 6 | 6 | 0 | 0
7 | 备用机房储配置及调试 | 1 | 43631 | 43631 | 43631 | 1 | 1 | 0 | 0
8 | VCS集群安装配置（For Win or Hp-ux) | 2 | 43631 | 43632 | 43631 | 1 | 1 | 1
9 | Sybase数据库安装 | 2 | 43633 | 43634 | 43634 | 2 | 2 | 0 | 0
10 | Sqlserver数据库安装 | 2 | 43633 | 43634 | 43635 | 3 | 2 |  | 1
11 | Sybase迁移Testing | 4 | 43635 | 43640 |  |  | 4
12 | Sqlserver迁移Testing | 4 | 43635 | 43640 | 43641 | 5 | 4 |  | 1
13 | Sybase数据库迁移 | 2 | 43641 | 43642
14 | Sqlserver数据库迁移 | 2 | 43641 | 43642 |  |  | 2
15 | 机房迁移 | 2 | 43642 | 43643 |  |  | 2
16 | Veritas镜像软件安装配置 | 3 | 43645 | 43647
17 | Veritas NBU备份软件安装配置 | 3 | 43645 | 43647 |  |  | 3
18 | 网络实施 | 8 | 43624 | 43633 |  |  | 8
19 | ProjectAcceptance | 4 | 43647 | 43650
图例: |  |  | PlannedProgress |  |  | 提前Complete |  |  |  | 延期