## Sheet1
ProjectProgressPlan表
Task Name | Planned Start | Duration | PlanCompletion Date | Completed | Pending | Progress | Description
Planning | 2021-10-01 | 6 | 2021-10-07 | 0 | 6 | 0%
场地 | 2021-10-02 | 8 | 2021-10-10 | 0 | 8 | 0%
搭建方案 | 2021-10-03 | 10 | 2021-10-13 | 0 | 10 | 0%
展会招商 | 2021-10-02 | 14 | 2021-10-16 | 0 | 14 | 0%
审批报备 | 2021-10-10 | 8 | 2021-10-18 | 0 | 8 | 0%
信息发布 | 2021-10-06 | 14 | 2021-10-20 | 0 | 14 | 0%
Design Promotion | 2021-10-03 | 30 | 2021-11-02 | 0 | 30 | 0%
传达信息 | 2021-10-15 | 10 | 2021-10-25 | 0 | 10 | 0%
准备环节 | 2021-10-20 | 12 | 2021-11-01 | 0 | 12 | 0%
准备物品运输 | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-31 | 0 | 8 | 0%
现场协调 | 2021-10-25 | 12 | 2021-11-06 | 0 | 12 | 0%
现场人员准备 | 2021-10-28 | 14 | 2021-11-11 | 0 | 14 | 0%
活动持续 | 2021-10-31 | 18 | 2021-11-18 | 0 | 18 | 0%
Formulas:
PlanCompletion Date = [Planned Start]+[Duration]
Completed = IF([Planned Start]>TODAY(),0,IF([PlanCompletion Date]<TODAY(),[Duration],[PlanCompletion Date]-TODAY()))