## Gantt Chart
WBS | Task Name | Start Date | End Date | Dur.
1 | Scope / Goal Review | 2014-07-30 | 2014-08-20 | 21
1.1 | Budgeting | 2014-08-05 | 2014-08-23 | 18
1.2 | Charter Signoff | 2014-08-20 | 2014-09-30 | 41
1.2.1 | Project Acceptance | 2014-08-20 | 2014-09-15 | 26
1.2.2 | Project Initiation | 2014-08-26 | 2014-09-10 | 15
1.3 | Execute Contracts | 2014-09-02 | 2014-09-07 | 5
1.4 | Procurements | 2014-09-08 | 2014-09-25 | 17
1.5 | Development Env. | 2014-09-16 | 2014-09-25 | 9
2 | Application Build | 2014-09-25 | 2014-10-12 | 17
2.1 | App.Test / Acceptance | 2014-10-10 | 2014-10-26 | 16
2.2 | Production Environment | 2014-10-12 | 2014-11-15 | 34
2.3 | Training Phase | 2014-11-01 | 2014-11-10 | 9
2.4 | Documentation | 2014-11-10 | 2014-11-13 | 3
2.5 | Stage Roll | 2014-11-13 | 2014-11-19 | 6
3 | Start / No Start | 2014-11-15 | 2014-11-26 | 11
3.1 | Production Roll | 2014-11-26 | 2014-11-30 | 4
3.2 | Communication | 2014-11-30 | 2014-12-10 | 10
3.3 | Project Closing | 2014-12-05 | 2014-12-31 | 26