## Sheet1
ProjectTaskProgress Chart
Project阶段分解名称 | Start Time | End Time | 阶段内容 | Notes | Duration
Design | 2018-01-01 | 2018-02-20 | A | B | 50
Adjustment | 2018-02-15 | 2018-04-01 | A | B | 45
定稿 | 2018-04-01 | 2018-04-21 | A | B | 20
桩基 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | A | B | 20
钢结构 | 2018-06-30 | 2018-08-19 | A | B | 50
墙体 | 2018-08-14 | 2018-09-22 | A | B | 39
外墙 | 2018-09-28 | 2018-11-17 | A | B | 50
配套 | 2018-11-12 | 2018-12-01 | A | B | 19
Acceptance | 2018-12-27 | 2019-03-15 | A | B | 78
Formulas:
Start Time = [Start Time, row above]+45