## Sheet1
No. | 阶段Task | Owner | Start Time | End Time | Days | 当前Progress | Notes
1 | 敲定内容 | 张经理 | 2020-05-01 | 2020-05-06 | 5
2 | 拟定Plan | 王主管 | 2020-05-01 | 2020-05-05 | 4 | 20%
3 | 收集数据 | 王主管 | 2020-05-01 | 2020-05-16 | 15 | 15%
4 | 实地考察 | 王主管 | 2020-05-03 | 2020-05-11 | 8
5 | 收集数据 | 李专员 | 2020-05-01 | 2020-05-06 | 5 | 50%
6 | 招商洽谈 | 李专员 | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 4
7 | Data Entry | 李专员 | 2020-05-03 | 2020-05-05 | 2
8 | 拟定Contract | 张经理 | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 3 | 35%
9 | 洽谈会 | 张经理 | 2020-05-07 | 2020-05-22 | 15
10 | Contract Signing | 张经理 | 2020-05-08 | 2020-05-18 | 10