## Sheet1
ProjectPlanGantt Chart
| Current Date： | 2021-09-02
| Project Name：XXXX工程Project |  |  |  |  | Start Time： | 2021-08-01 |  | End Time： |  | 2021-08-31
| No. | Project Name | Start Time | 预计结束 时间 | Actual结束 时间 | Duration | 延迟 | 提前 | Plan比 | Actual比 | DoneDays | Remaining Days
| 1 | 启动 | 2021-08-01 | 2021-08-04 | 2021-08-03 | 3 |  | 1 | 100% | 100% | 3
| 2 | Plan 1 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-08-03 | 2 |  | 2 | 100% | 100% | 2
| 3 | Plan2 | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 7 |  |  | 100% | 100% | 7
| 4 | Plan3 | 2021-08-06 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 3 |  |  | 100% | 100% | 3
| 5 | 实施1 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 3 | 1 |  | 100% | 100% | 3
| 6 | 实施2 | 2021-08-13 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 4 | 1 |  | 100% |  |  | 4
| 7 | 实施3 | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 5 |  | 1 | 100% |  |  | 5
| 8 | 收尾 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 8 |  |  | 100% |  |  | 8
Formulas:
Actual结束 时间 = IF([Duration]="","",[Start Time]+[Duration]-1)