## Sheet1
安 全 工 作 年 度 计 划 甘 特 图
No. | 时间 | Project具体工作安排 | 预计Start Time | 预计End Time | Duration (Days) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
1 | 第 一 季 度 | 1）召开安全生产领导小组会议，全面部署本年安全生产工作； | 2021-01-21 | 2021-01-26 | 5
2 |  | 2）落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任目标书； | 2021-01-27 | 2021-02-01 | 5
3 |  | 3）开展安全生产标准化建设工作 | 2021-02-02 | 2021-03-31 | 57
4 | 第 二 季 度 | 1）开展安全生产月活动，做好安全宣传工作； | 2021-04-10 | 2021-05-20 | 40
5 |  | 2）开展特种设备安全生产演练； | 2021-05-23 | 2021-05-28 | 5
6 |  | 3）组织各部门相关人员进行安全生产法律法规、规章制度和操作规程的培训 | 2021-06-07 | 2021-06-18 | 11
7 | 第 三 季 度 | 1）开展隐患排查治理工作； | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 11
8 |  | 2）举办安全生产知识竞赛活动； | 2021-08-09 | 2021-08-18 | 9
9 |  | 3）对安全生产标准化工作进行自评、申报、达标。 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | 15
10 | 第 四 季 度 | 1）举行安全生产事故应急预案演练； | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 7
11 |  | 2）实施冬季安全生产工作方案 | 2021-11-02 | 2021-11-07 | 5
12 |  | 3）开展安全生产年度评比、总结工作，组织安全生产先进经验交流活动，完善安全生产标准化建设。 | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 29