## ProgressPlan表
粤绣工艺推广ProjectProgressPlanned（Gantt Chart）
制表人：王真真 李涵 制表Date：2016Year10Month10Day
No. | 各PhaseWork内容 |  | 8Month1Day-8Month31Day | [22 empty] | 9Month1Day-9Month28Day | [24 empty] | Notes
| ProjectTask | 明细分解 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28
1 | ProjectAnalysisReport | 搜集粤绣资料
挖掘粤绣技艺的独特性
粤绣传承现状Analysis
锁定推广Goal人群
推广渠道Analysis
推广过程Design规划
推广框架基础文案
2 | Project网站建设 | 搜集网站素材
主页Design
搜集关键词-专业术语
手工艺品文案编写
宣传片制作及导入
网页细分模块Design
名师直播版块Design
网站Design总体完善
3 | Project宣传预热 | 粤绣宣传册Design
名家作品介绍Design
粤绣课程报名表Design
粤绣微信公众号建立
粤绣手工艺大师介绍
内部Project组Phase评审
4 | Project市场推广 | 10篇微信推广软文编写
非遗文化论坛注册
非遗文化论坛发帖
媒体投放渠道选择
举办粤绣收藏品交流会
举办粤绣爱好者技艺交流会
5 | 作品展会准备 | 邀请函Design
志愿者招募
展会平面及效果图Design
参会Person信息登记表Design
展会纪念礼品定制
布展搭建Company询价
6 | 现场展会进行 | 现场展览准备Work进行
为期一周展览
7 | ActivityEnd | 展会End整顿
举行ProjectEndMeeting