## Sheet1
ProjectProgressPlan表
Task Name | Planned Start | 预计Duration | PlanCompletion Date | End Time | Pending | Progress | Description
Planning | 2021-07-01 | 6 | 2021-07-07 | 6 | 0 | 100%
场地 | 2021-07-02 | 8 | 2021-07-10 | 8 | 0 | 100%
搭建方案 | 2021-07-03 | 10 | 2021-07-13 | 1 | 9 | 10%
展会招商 | 2021-07-02 | 14 | 2021-07-16 | 14 | 0 | 100%
审批报备 | 2021-07-10 | 8 | 2021-07-18 | 8 | 0 | 100%
信息发布 | 2021-07-06 | 14 | 2021-07-20 | 12 | 2 | 85.71%
Design Promotion | 2021-07-03 | 30 | 2021-08-02 | 30 | 0 | 100%
传达信息 | 2021-07-15 | 10 | 2021-07-25 | 12 | -2 | 120%
准备环节 | 2021-07-20 | 12 | 2021-08-01 | 12 | 0 | 100%
准备物品运输 | 2021-07-23 | 8 | 2021-07-31 | 8 | 0 | 100%
现场协调 | 2021-07-25 | 12 | 2021-08-06 | 12 | 0 | 100%
现场人员准备 | 2021-07-28 | 14 | 2021-08-11 | 14 | 0 | 100%
活动持续 | 2021-07-31 | 18 | 2021-08-18 | 18 | 0 | 100%
Formulas:
PlanCompletion Date = [Planned Start]+[预计Duration]
End Time = IF([Planned Start]>TODAY(),0,IF([PlanCompletion Date]<TODAY(),[预计Duration],[PlanCompletion Date]-TODAY()))