## Gantt Chart
ProjectGantt Chart表
任 务 | ProjectStart Time | ProjectDurationTime（天）
Requirements调研 | 43160 | 30
RequirementsAnalysis | 43191 | 30
详细Design | 43220 | 15
制作原型 | 43235 | 15
原型Review | 43266 | 30
系统Development | 43282 | 15
系统Testing | 43296 | 15
系统试运行 | 43311 | 15
提交Documentation | 43322 | 10
系统Launch | 43332 | 10