## Gantt Chart
PCDesignDurationProgress Chart |  |  | 2018-01-01 | 2018-02-12
Project: New Project ID - New Project Name |  |  | Enter Project Range
|  |  | Start Date | End Date
|  |  | 2018-01-01 | 2018-02-12
|  |  | Zoom (enter 1 for Daily, 7 for Weekly)---> | 1 | Work estimated |  |  | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01
| Phase / Task | Person Responsible | Start Date | End Date | % Complete | Work done（D） | Work Left | time axis 2018-01-01 to 2018-02-12
| PCDesign周期时间表 |  | 2018-01-01 | 2018-02-12 |  |  | 43
1 | 方案Design |  |  |  | 100 | 1
1.1 | 优化建筑总图排布方案 |  | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 100 | 1 | 0
1.2 | 确定满足预制、装配率及预制范围的条件 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 100 | 1 | 0
1.3 | 确定PC技术体系、保温体系、相关Construction方案 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 100 | 1 | 0
1.4 | 对建筑户型的平面规则性、规格组合、立面、节点等进行优化及确认 |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 100 | 1 | 0
1.5 | 确定预制范围,初步Done构件拆分图 ,预估预制率等。与建筑、结构专业协商后期Adjustment原则 |  | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 100 | 5 | 0
2 | 初步Design |  |  |  | 100 | 1
2.1 | 确定预制率，Done预制构件拆分图 |  | 2018-01-09 |  | 100 | -43108 | 0
2.2 | 确定Design原则，接缝位置及连接大样、Construction办法等
2.3
[5 empty] | 100 | 1
网上商城IT系统时间表
| 合作商户资质/Settlement方式确定 |  |  |  | 100 | 1
| 合作商招募 |  |  |  | 100 | 1
| 合作商面谈 |  |  |  | 100 | 1
| 合作商评估 |  |  |  | 100 | 1
| 合作商签批 |  |  |  | 100 | 1
| 合作商培训 |  |  |  | 100 | 1
| 商品提报 |  |  |  | 100 | 1
| 商品上线测试 |  |  |  | 100 | 1
| 商城上线推广Planning |  |  |  | 100 | 1
Note on D4: If wanted, enter the start date for the scale of the gantt chart. If none is provided, the configuration will be done automatically starting from the date of earliest start date.