## 排期Gantt Chart
校园Project执行Progress Chart |  |  |  | 2013-09-06 | 2013-12-01 | 关键Task红色字体加粗
上方Date自动计算
|  |  |  | Start Date | End Date
|  |  |  | 2013-09-06 | 2013-11-12
|  | 右边数字填入【1】，周期为1天；填入【7】，周期为1周---> |  |  | 1 | 时间预计 |  |  | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
| Task明细 | Notes | Owner | Start Date | Deadline Date | Done比例 | Completed | Remaining Days | time axis 2013-09-06 to 2013-11-12
Project前期时间表 |  |  |  | 2013-09-10 | 2013-09-13 |  | 0 | 4
Contract | Contract签署 | 确认合作到签订Contract |  | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 0 | 0 | 2
| ProjectInitiation |  |  | 2013-09-12 | 2013-09-13 | 0 | 0 | 2
Design和制作时间表 |  |  |  | 2013-09-06 | 2013-09-24 |  |  | 19
校园招聘特殊网页 Design和制作 | 网页Design师提供demo和素材 | 正弘置业安排人员进行Design |  | 2013-09-06 | 2013-09-13 | 0 | 0 | 8
| 招聘网页制作搭建 | 将招聘特殊页面搭建到智联服务器上 |  | 2013-09-13 | 2013-09-14 | 0 | 0 | 2
| 正弘置业邮件确认网页制作 |  |  | 2013-09-14 | 2013-09-14 | 0 | 0 | 1
页面广告 Design和制作 | button排期安排 | 协商广告排期或正弘置业指定 |  | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 0 | 0 | 1
| button图片Design制作 |  |  | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 0 | 0 | 2
| 正弘置业邮件确认button时间和图片 | 确认后就不再修改 |  | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 0 | 0 | 1
宣传物料 Design和制作 | 宣传物料Design和制作 | 海报、单页、手册、展架等Design和制作 |  | 2013-09-06 | 2013-09-24 | 0 | 0 | 19
简历系统工作时间表 |  |  |  | 2013-09-02 | 2013-10-22 |  |  | 51
校园简历系统准备 | 校园系统申请开通 |  |  | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 0 | 0 | 1
| 确定校园系统邮件/短信模板 |  |  | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 0 | 0 | 1
| 申请表配置设置 |  |  | 2013-09-15 | 2013-09-15 | 0 | 0 | 1
| 校园系统职位发布 |  |  | 2013-09-15 | 2013-09-15 | 0 | 0 | 1
| 校园系统与招聘网页对接 |  |  | 2013-09-15 | 2013-09-15 | 0 | 0 | 1
| 校园系统正式上线 |  |  | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 0 | 0 | 1
简历筛选 | 制定简历筛选标准 |  |  | 2013-09-05 | 2013-10-08 | 0 | 0 | 34
| 筛选简历 |  |  | 2013-10-08 | 2013-10-22 | 0 | 0 | 15
线下服务时间表 |  |  |  | 2013-09-25 | 2013-10-20 |  |  | 26
物料运输 | 宣传物料整理分类打包 |  |  | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 0 | 0 | 1
| 宣传物料快递校园大使 |  |  | 2013-09-26 | 2013-09-30 | 0 | 0 | 5
| 快递签收核查Quantity与质量 |  |  | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 0 | 0 | 1
海报和折页 | 海报张贴、折页发放 | 结合宣讲会行程安排 |  | 2013-10-10 | 2013-10-23 | 0 | 0 | 14
| 海报张贴单页发放照片反馈 | 结合宣讲会行程安排 |  | 2013-10-10 | 2013-10-23 | 0 | 0 | 14
就业网和BBS | 提供就业网及BBS宣传文稿 |  |  | 2013-09-13 | 2013-09-23 | 0 | 0 | 11
| 就业网信息发布 |  |  | 2013-10-10 | 2013-10-23 | 0 | 0 | 14
| BBS信息发布（包括置顶） |  |  | 2013-10-10 | 2013-10-23 | 0 | 0 | 14
| 就业网、BBS截屏图反馈 |  |  | 2013-10-10 | 2013-10-23 | 0 | 0 | 14
线下活动服务时间表 |  |  |  | 2013-10-15 | 2013-11-10 |  |  | 27
活动准备 | 宣讲会物料快递执行PD人员 | 预计第一场会Oct11日 |  | 2013-10-08 | 2013-11-11 | 0 | 0 | 35
| 预订宣讲会场地 | 根据Actual情况，提前预定场地 |  | 2013-09-13 | 2013-09-27 | 0 | 0 | 15
| 预订场地信息反馈 | 根据Actual情况，提前预定场地 |  | 2013-09-01 | 2013-10-08 | 0 | 0 | 38
宣讲实施 | 宣讲会学生邀请 | 根据Actual情况安排 |  | 2013-10-10 | 2013-10-20 | 0 | 0 | 11
| 宣讲会现场工作安排会议 | 宣讲会前1天进行 |  | 2013-10-10 | 2013-10-20 | 0 | 0 | 11
| 宣讲会现场布置 | 宣讲会当天 |  | 2013-10-10 | 2013-10-20 | 0 | 0 | 11
| 宣讲会实施 | 宣讲会当天 |  | 2013-10-10 | 2013-10-20 | 0 | 0 | 11
| 宣讲会单场执行报告 | 宣讲会结束后48小时内 |  | 2013-10-10 | 2013-10-20 | 0 | 0 | 11
面试实施 | 面试学生邮件电话通知
面试实施
面试单场执行报告
Project结项时间表 |  |  |  | 2013-10-08 | 2013-12-01 |  |  | 55
结项流程 | 服务确认 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on F4: 作者: 手动修改
Note on G4: 作者: 手动修改