## Actual与Plan对比
工程ProgressPlannedProgress Chart
No. | Work | PlannedStart Time | PlannedEnd Time | Completion % | Duration |  | 已Complete度 | PlannedDuration | 当前Time
1 | 勘查现场 | 43388 | 43388 | 1 | 1 | 43388 | 1 | 0 | 43450 | 0 | Gantt Chart标签名设置
2 | Design技术交底 | 43389 | 43389 | 1 | 1 | 43389 | 1 | 0 | 43450 | 10
3 | 开工启动会 | 43390 | 43390 | 1 | 1 | 43390 | 1 | 0 | 43450 | 10 | 标签1（Complete度）： | 已Complete度
4 | 开箱验货 | 43390 | 43390 | 1 | 1 | 43390 | 1 | 0 | 43450 | 10 | 标签2（PlannedDuration）： | PlannedDuration
5 | 硬件安装 | 43390 | 43426 | 1 | 37 | 43390 | 37 | 0 | 43450 | 10 | 标签3（当前Time）： | 当前Time
6 | 开通入网 | 43426 | 43428 | 1 | 3 | 43426 | 3 | 0 | 43450 | 10 | Gantt Chart当前Time线位置
7 | 工程完工 | 43390 | 43428 | 1 | 39 | 43390 | 39 | 0 | 43450 | 10 | 当前Time： | 43450
8 | 工程Acceptance | 43428 | 43429 | 1 | 2 | 43428 | 2 | 0 | 43450 | 10 | Duration（灰色列）自动计算
9 | Completion资料制作 | 43430 | 43434 | 1 | 5 | 43430 | 5 | 0 | 43450 | 10
10 | 工程Project转固 | 43435 | 43444 | 1 | 10 | 43435 | 10 | 0 | 43450 | 10
11 | Project资料归档 | 43445 | 43449 | 1 | 5 | 43445 | 5 | 0 | 43450 | 10

## Description
数据表以外含有后台数据，请勿随意改动Excel其他内容
如果你想更改Time轴跨度
|  | InputDate | 42736
|  | 对应数值 | 42736
如果你想更改Date格式