## 1
Work Plan-Date自动标注
| Completed | 6 | Pending | 1 | 总Task | 7 |  | 2021 | 年 | 4 | 月 | Date： | 2021-07-04
No. | 工作名称 | Completed? | Priority | Start Time | Duration | End Time | NotesDescription | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
1 | 活动确定 | Completed | 不Urgent且Low | 2021-04-01 | 6 | 2021-04-07 |  | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03
2 | Financial Budget | Completed | Important且Urgent | 2021-04-07 | 4 | 2021-04-11 |  | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10
3 | 租赁等事宜 | Completed | Important但不Urgent | 2021-04-11 | 5 | 2021-04-16 |  | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17
4 | 合作签约 | Pending | 不Urgent且Low | 2021-04-16 | 3 | 2021-04-19 |  | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24
5 | Promo Ticket Design | Completed | Important且Urgent | 2021-04-19 | 3 | 2021-04-22 |  | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01
6 | Activity Design Review | Completed | 不Urgent且Low | 2021-05-01 | 24 | 2021-05-25 |  | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08
7 | 活动最后统筹事宜 | Completed | Urgent但Low | 2021-05-25 | 5 | 2021-05-30

## 2
四象限法
Important且Urgent
Important但不Urgent
不Urgent且Low
Urgent但Low