## Nov工作总结
企划营销Medium心 November份WorkSummary | [8 empty] | NovemberWorkSummaryGantt Chart
|  | Work内容 | 实施步骤 | Responsible | 配合人 | CompleteTime | Status | 成长 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 网络宣传 | 果道微信支付及营销Activity推广设置 | 1、导出桌号二维码并由门店制作台卡提示等； |  |  | 3Day | 已Complete
|  |  | 2、微信支付配合Launch使用； |  |  | 3Day-30Day | In Progress
|  |  | 3、配合门店做的营销Activity（包括软文制作系统后台）进行设置； |  |  | 1Day-30Day | In Progress
|  |  | 4、跟踪系统功能等问题与对接人沟通解决； |  |  | 1Day-30Day | In Progress
|  |  | 5、跟踪微点餐系统，确定可行性、可复制性、可Development性； |  |  | 1Day-30Day | In Progress
Complete结果：保证果道微支付功能及系统正常运行；
2 |  | 野菜道田田园系统跟踪 | 1、跟踪Contract Signing及付款事宜； |  |  | 4Day-10Day | 已Complete
|  |  | 2、跟踪系统Launch及Training事宜； |  |  | 11Day-15Day | 已Complete
|  |  | 3、跟踪系统，确定可行性、可复制性、可Development性； |  |  | 16Day-30Day | In Progress
Complete结果：保证野菜道与田田园成功Launch并使用；
3 |  | 配合自行购买的设备，重新制作酒店房间360°室内宣传图片 | 1、与门店Responsible确定室内宣传Work的安排； |  |  | 6Day | 未Complete，胡总监来后其他Work安排
|  |  | 2、在门店Responsible配合下进行拍照Work； |  |  | 7Day-20Day
|  |  | 3、图片处理并上传Work； |  |  | 21Day-30Day
Complete结果：达到宣传的效果，如达到效果，其他门店的店面宣传也可制作
4 |  | 酒店微信公众号设置 | 1、微信支付认证； |  |  | 9Day | 已Complete
|  |  | 2、需找第三方微酒店订房Development商； |  |  | 10Day-20Day | 统一公众号，PlannedDecember统一Complete
|  |  | 3、确定第三方微酒店订房Development商并做一系列（包括系统熟悉、跟踪Contract、系统安装、系统操作及Training等）Work； |  |  | 21Day-30Day
Complete结果：达到微订房、微支付、微宣传等效果
5 |  | 其他Work | 处理Day常事务及临时安排Work

## DecWork Plan
企划营销Medium心 December份WorkPlanned | [8 empty] | DecemberWorkPlannedGantt Chart
|  | Work内容 | 实施步骤 | Responsible | 配合人 | CompleteTime | Status | 成长 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 次Month1 | 次Month2
1 | 网络宣传 | Enterprise门店支付宝Launch | 1、配合支付宝商家设置后台； |  |  | 2Day
|  |  | 2、Organization各门店相关PersonTraining； |  |  | 3Day
|  |  | 3、配合支付宝商家对各门店支付宝支付Launch； |  |  | 3Day-8Day
|  |  | 4、跟踪系统功能等问题与对接人沟通解决； |  |  | 1Day-30Day
Complete结果：支付宝支付功能成功Launch；
2 |  | Enterprise微信号统一 | 1、确定Enterprise微信号划分（果道、野菜道、酒店）； |  |  | 1Day
|  |  | 2、第三方Development平台洽谈并确定； |  |  | 6Day
|  |  | 3、第三方平台内容、系统设置； |  |  | 6Day-15Day
|  |  | 4、平台在各门店进行Launch使用； |  |  | 16Day-31Day
|  |  | 5、跟踪系统功能等问题与对接人沟通解决； |  |  | 16Day-31Day
Complete结果：达到微信公众号统一，并能够Launch使用；
3 |  | 文化茶馆二楼开业Work安排 | 1、确定Planning方案及各项Work安排的具体Time； |  |  | 2Day
|  |  | 2、按Time安排表施行各项Work； |  |  | 3Day-12Day
|  |  | 3、ActivitySummary； |  |  | 13Day
Complete结果：保证开业顺利Complete，达到宣传的效果
4 |  | 餐厅试营业ActivityPlanning及Work安排 | 1、确定Planning方案及各项Work安排的具体Time； |  |  | 5Day
|  |  | 2、按Time安排表施行各项Work； |  |  | 6Day-20Day
|  |  | 3、ActivitySummary； |  |  | 21Day
Complete结果：保证试营业顺利Complete，达到宣传的效果
5 |  | 餐厅简介 | 1、根据目前营业模式制定； |  |  | 2Day-15Day
|  |  | 2、修改后确定； |  |  | 16Day
Complete结果：达到对外宣传效果
|  | 招商手册制作 | 1、配合胡总监，根据目前营业模式制定； |  |  | 2Day-19Day
|  |  | 2、修改后确定出版； |  |  | 20Day
Complete结果：达到对外宣传效果
6 |  | 酒店试营业ActivityPlanning及Work安排 | 1、确定Planning方案及各项Work安排的具体Time； |  |  | 15Day
|  |  | 2、按Time安排表施行各项Work； |  |  | 16Day-次Month1Day
|  |  | 3、ActivitySummary； |  |  | 次Month2Day
Complete结果：保证试营业顺利Complete，达到宣传的效果
8 |  | 其他Work | 处理Day常事务及临时安排Work