## Plan表
实施Gantt Chart(6.17修改)
Project Name：福建省公路网管理与应急处置平台工程(FJTH-2420140224)
Procurement人: 福建省公路管理局路网应急保障Medium心
No. | Project | 实施内容 | 6Month份 | [20 empty] | 7Month份
|  |  | 10Day | 11Day | 12Day | 13Day | 14Day | 15Day | 16Day | 17Day | 18Day | 19Day | 20Day | 21Day | 22Day | 23Day | 24Day | 25Day | 26Day | 27Day | 28Day | 29Day | 30Day | 1Day | 2Day | 3Day | 4Day | 5Day | 6Day | 7Day | 8Day | 9Day
1 | 办公楼 | 设备材料Procurement
2 |  | 原Activity室房间砌墙改造
3 |  | 至5FActivity室密集柜制作安装
3 |  | 原有设备搬迁至5FActivity室
4 |  | Activity地板及吊顶安装
5 |  | 玻璃隔断安装
6 |  | 空调安装
7 |  | 线槽安装
8 |  | 设备安装
9 |  | 电缆布放
10 |  | 设备联调
11 |  | 办公家具等配套设施进场
12 | 五凤区 | 视频线、电源线布放
12 |  | 监控立杆预埋件安装及保养
12 |  | 监控立杆安装
13 |  | 室外摄像机安装
13 |  | 室内摄像机安装
14 |  | 硬盘录像机安装
15 |  | 系统联调
12 | 战坂区 | 视频线、电源线布放
12 |  | 监控立杆预埋件安装及保养
12 |  | 监控立杆安装
13 |  | 室外摄像机安装
13 |  | 室内摄像机安装
14 |  | 硬盘录像机安装
15 |  | 系统联调
19 |  | 整体工程Acceptance
Prepared ByDescription：
1、本ProgressPlanned可以根据业主对工程的总体PlannedProgress和现场Actual情况进行Adjustment，确保实施Progress满足工程整体Progress要求;
2、本ProgressPlanned6Month22DayComplete五凤区室内视频监控部分，6Month24DayComplete五凤区整体视频监控系统；
3、本ProgressPlanned6Month24DayComplete战坂区室内视频监控部分，6Month25DayComplete战坂区整体视频监控系统；
4、整体工程拟于7Month9DayCompleteAcceptance。
|  | Task Name | Duration | Start Time | CompleteTime | 第1周 (第1-7 Days) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 福建省公路网管理与应急处置平台工程 | 150 个WorkDay | 41863 | 42072
|  | ProjectMedium标Phase （收到Medium标通知书次DayStart） | 2 个WorkDay | 41863 | 41864
|  | Contract Signing | 2 个WorkDay | 41863 | 41864
|  | PreparationWork | 30 个WorkDay | 41865 | 41906
|  | Project部成立 | 5 个WorkDay | 41865 | 41871
|  | 设备及材料Procurement | 25 个WorkDay | 41872 | 41906
|  | 工程Construction | 116 个WorkDay | 41893 | 42054
|  | 隐蔽工程ConstructionPhase（管线工程） | 44 个WorkDay | 41893 | 41954
|  | Pipeline Installation | 10 个WorkDay | 41893 | 41906
|  | Cable Tray Installation | 10 个WorkDay | 41906 | 41919
|  | Cable Installation | 20 个WorkDay | 41920 | 41947
|  | 线缆检测Work | 3 个WorkDay | 41949 | 41953
|  | 隐蔽工程Acceptance及整改 | 1 个WorkDay | 41954 | 41954
|  | 基础建设 | 30 个WorkDay | 41921 | 41962
|  | 旧墙面的拆除与清理 | 1 个WorkDay | 41921 | 41921
|  | 吊顶装饰 | 8 个WorkDay | 41922 | 41933
|  | 墙面装饰 | 8 个WorkDay | 41934 | 41943
|  | 地面装饰 | 6 个WorkDay | 41946 | 41953
|  | 强电配电Construction | 29 个WorkDay | 41922 | 41962
|  | 设备安装与调试 | 68 个WorkDay | 41961 | 42054
|  | 空调新风系统安装与调试 | 4 个WorkDay | 41961 | 41964
|  | 网络及安全设备安装与调试 | 15 个WorkDay | 41967 | 41985
|  | 存储系统安装与调试 | 5 个WorkDay | 41988 | 41992
|  | 视频监控系统安装与调试 | 15 个WorkDay | 41995 | 42013
|  | 大屏安装与调试 | 7 个WorkDay | 42016 | 42024
|  | Meeting系统安装调试 | 15 个WorkDay | 42025 | 42045
|  | 视频会商系统安装与调试 | 7 个WorkDay | 42046 | 42054
|  | 系统联调 | 10 个WorkDay | 42055 | 42068
|  | ProjectAcceptance | 2 个WorkDay | 42069 | 42072

## Sheet1
实施Gantt Chart
Project实施Gantt Chart
Project Name：福建省公路网管理与应急处置平台工程(FJTH-2420140224)
Procurement人: 福建省公路管理局路网应急保障Medium心
No. | Task Name | DurationWorkTime (CalendarDay) | Complete经过Time (CalendarDay) | Start Time | CompleteTime | 第1周 (1-7 Days） | 第2周 (8-14 Days） | 第3周 (15-21 Days） | 第4周 (22-28 Days） | 第5周 (29-35 Days） | 第6周 (36-42天） | 第7周 (43-49 Days） | 第8周 (50-56天） | 第9周 (57-63 Days） | 第10周 (64-70天） | 第11周 (71-77 Days） | 第12周 (78-84天） | 第13周 (85-91天） | 第14周 (92-98 Days） | 第15周 (99-105 Days） | 第16周 (106-112天） | 第17周 (113-119 Days） | 第18周 (120-126天）
1 | Contract Signing | 1 | 0 | 41911 | 41911
2 | 实施准备 | 4 | 4 | 41911 | 41915
2.1 | Project部成立 | 1 | 0 | 41911 | 41911
2.2 | 工程深化Design | 3 | 3 | 41911 | 41914
2.3 | 现场会勘及实施方案评审 | 1 | 4 | 41914 | 41915
3 | 设备及材料Procurement | 70 | 74 | 41915 | 41985
4 | 环境改造及缆线布放 | 38 | 42 | 41915 | 41953
4.1 | 旧墙面的拆除清理等土建Work | 2 | 6 | 41915 | 41917
4.2 | Underground Piping | 7 | 13 | 41917 | 41924
4.3 | 吊顶装饰 | 3 | 16 | 41924 | 41927
4.4 | 墙面装饰 | 3 | 19 | 41927 | 41930
4.5 | 地面装饰及养护 | 9 | 28 | 41930 | 41939
4.6 | Cable Tray Installation | 3 | 31 | 41939 | 41942
4.7 | 桥架缆线布放 | 9 | 40 | 41942 | 41951
4.8 | 线缆检测Work | 2 | 42 | 41951 | 41953
5 | 设备安装与调试 | 69 | 111 | 41953 | 42022
5.1 | UPS系统安装与调试 | 1 | 43 | 41953 | 41954
5.2 | 设备机柜安装 | 1 | 44 | 41954 | 41955
5.3 | 空调新风系统安装与调试 | 4 | 48 | 41955 | 41959
5.4 | 网络及安全设备安装与调试 | 6 | 54 | 41959 | 41965
5.5 | 存储系统安装与调试 | 3 | 57 | 41965 | 41968
5.6 | KVM系统安装与调试 | 2 | 59 | 41968 | 41970
5.7 | 视频监控系统安装与调试 | 3 | 62 | 41970 | 41973
5.8 | 大屏安装与调试 | 10 | 72 | 41973 | 41983
5.9 | Meeting家具到位及安装 | 2 | 74 | 41983 | 41985
5.10 | 音、视频系统安装调试 | 14 | 88 | 41985 | 41999
5.11 | 视频会商系统安装与调试 | 7 | 95 | 41999 | 42006
5.12 | 其他配套改造 | 3 | 98 | 42006 | 42009
5.13 | 消防系统安装与调试 | 2 | 100 | 42009 | 42011
5.14 | 孔洞封堵及环境清理 | 1 | 101 | 42011 | 42012
5.15 | 系统联调 | 10 | 111 | 42012 | 42022
6 | 试运行、调优及Training | 7 | 118 | 42022 | 42029
7 | ProjectAcceptance | 2 | 120 | 42029 | 42031
[6 empty] | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120
[6 empty] | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

## Sheet2
工种 | 1-10 Days | 11-20天 | 21-30 Days | 31-40天 | 41-50天 | 51-60天 | 61-70天 | 71-80天 | 81-90天 | 91-100天 | 101-110 Days | 111-120天
木工 |  |  |  | 71-80天: 3; 81-90天: 3; 91-100天: 3
油漆工 |  |  |  | 41-50天: 2; 51-60天: 1; 81-90天: 2; 91-100天: 2
水电工 | 2 |  | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
电焊工 |  | 2 | 2 | 31-40天: 2; 61-70天: 2; 71-80天: 2
瓦工 | 5 | 3 | 1
勤杂工 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
测量工 | 1 |  | 1 | bar: 31-40天 to 41-50天
搬运工 | 5 | 2 |  | 51-60天: 3; 61-70天: 6 | 2
普工 | 1 |  | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
安装调试Person |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Grand Total | 14 | 7 | 14 | 15 | 15 | 13 | 19 | 15 | 15 | 15 | 9 | 5