## 1
PlanDoneTaskProgress Chart
Task | 优先级 | Start Date | Plan Days | Status | 离Plan Time | Remaining Days | Status | End Date
Task 1 | 普通 | 2020-04-15 | 1900-01-09 | 25% | -144 | -134 | In Progress | 2020-04-25
Task 2 | High | 2020-04-20 | 1900-01-01 | 25% | -139 | -137 | In Progress | 2020-04-22
Task 3 | Low | 2020-04-30 | 1900-01-03 | 100% | -129 |  | Done | 2020-05-04
Task 4 | 普通 | 2020-05-01 | 1900-01-10 | 75% | -128 | -117 | In Progress | 2020-05-12
Task 5 | High | 2020-04-15 | 1900-01-15 | 25% | -144 | -128 | In Progress | 2020-05-01
Task 6 | High | 2020-04-25 | 1900-01-02 | 100% | -134 |  | Done | 2020-04-28
Task 7 | High | 2020-05-03 | 1900-01-02 | 0% | -126 | -123 | Pending | 2020-05-06
Task 8 | High | 2020-04-20 | 1900-01-05 | 100% | -139 |  | Done | 2020-04-26
Formulas:
Plan Days = [End Date]-[Start Date]
离Plan Time = IF([Task]="","",[Start Date]-TODAY())
Remaining Days = IF([Task]="","",IF([Status]=1,"",[End Date]-TODAY()))
PlanProgress显示图表