## Sheet1
月度Work Plan与ActualProgress对比表
| 2020 | 年 | 3 |  | “Days”和“Progress Bar”根据“Start Date”和“End Date”自动计算。
工作安排 | Owner | Notes | Start Date | End Date | Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Task 1 | 张三 | Plan | 1 | 3 | 3
|  | Actual | 1 | 2 | 2
Task 2 | 李四 | Plan | 4 | 6 | 3
|  | Actual | 3 | 6 | 4
Task 3 | 王五 | Plan | 7 | 10 | 4
|  | Actual | 7 | 9 | 3
Task 4 | 赵六 | Plan | 10 | 13 | 4
|  | Actual | 10 | 12 | 3
Task 5 | 张小三 | Plan | 14 | 18 | 5
|  | Actual | 13 | 19 | 7
Task 6 | 李小四 | Plan | 16 | 20 | 5
|  | Actual | 20 | 21 | 2
Task 7 | 王小五 | Plan | 21 | 22 | 2
|  | Actual | 22 | 22 | 1
Task八 | 赵小六 | Plan | 23 | 26 | 4
|  | Actual | 23 | 26 | 4
Task九 | 钱七 | Plan | 27 | 29 | 3
|  | Actual | 27 | 28 | 2
Task十 | 钱小七 | Plan | 29 | 31 | 3
| 钱小七 | Actual | 29 | 30 | 2