## Sheet1
ProgressPlan表
Project Name： | 某Unit6#楼承建工程 |  |  | 起止时间： | 2018/1/1~2018/1/31
No. | 阶段Task | Start Time | End Time | 历时（天） | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31
1 | Contract Signing | 2018-01-01 | 2018-01-03 | 3
2 | 预付款项支付 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2
3 | 图纸Design | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 6
4 | 原材料准备 | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 9
5 | 外送加工 | 2018-01-11 | 2018-01-18 | 8
6 | 设备安装调试 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2
7 | 设备Acceptance
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50