## Sheet1
XXXXXXXXX有限Company新建水性工厂桩基础及事故水池扩建工程Construction横道图
工程Name：XXXXXXXXX有限Company新建水性工厂桩基础及事故水池扩建工程 | [9 empty] | ConstructionUnit：XX市建筑工程总Company
No. | 分部分项Name | Duration | Start Date | CompleteDate | 前置Task | Date
[6 empty] | 40826 | 40836 | 40847 | 40857 | 40867 | 40877 | 40887 | 40897 | 40907
1 | 一、事故水池 | 79 | 40817 | 40536.7083
2 | 1、围蔽及旧水池拆除 | 10 | 40817 | 40826.7083
3 | 2、回填土方 | 3 | 40827.3333 | 40829.7083 | 3
4 | 3、桩基Construction | 7 | 40830.3333 | 40836.7083 | 4
5 | 4、钢板桩基Construction | 5 | 40837.3333 | 40841.7083 | 5
6 | 5、土方开挖 | 4 | 40842.3333 | 40845.7083 | 6
7 | 6、底板钢筋安装 | 4 | 40846.3333 | 40849.7083
8 | 7、底板捣砼 | 1 | 40850.3333 | 40850.7083 | 7
9 | 8、侧壁柱钢筋安装及预埋套管 | 2 | 40851.3333 | 40852.7083 | 9
10 | 9、模板安装 | 6 | 40853.3333 | 40858.7083 | 10
11 | 10、顶板钢筋安装 | 2 | 40859.3333 | 40860.7083 | 11
12 | 11、模板拆除 | 2 | 40861.3333 | 40862.7083 | 12
13 | 12、内外防水抹灰 | 5 | 40863.3333 | 40867.7083 | 13
14 | 13、拨钢板桩回填土 | 4 | 40868.3333 | 40871.7083 | 14
15 | 14、电气、水管恢复水管 | 10 | 40872.3333 | 40882.7083
16 | 15、路面Construction | 11 | 40884.3333 | 40898.7083 | 15
17 | 16、收尾Work | 3 | 40534.3333 | 40536.7083
18 | 二、改建厂房 | 26 | 40826.3333 | 40882.7083
19 | 1、场地清理、Construction放线 | 8 | 40826.3333 | 40833.7083
20 | 2、桩定位 | 5 | 40834.3333 | 40838.7083 | 20
21 | 3、桩基Construction | 10 | 40839.3333 | 40878.7083 | 21
22 | 4、桩基检测 | 3 | 40879.3333 | 40882.7083 | 22
23 | 三、树脂储罐、动力房 | 22 | 40878.3333 | 40902
24 | 1、场地清理、Construction放线 | 2 | 40878.3333 | 40880.7083
25 | 2、桩定位 | 3 | 40881.3333 | 40883.7083 | 25
26 | 3、桩基Construction | 15 | 40884 | 40899 | 26
27 | 4、桩基检测 | 2 | 40900 | 40902
28 | 四、办公楼 | 15 | 40882.3333 | 40900.7083
29 | 1、场地清理、Construction放线 | 2 | 40882.3333 | 40883.7083
30 | 2、桩定位 | 2 | 40884.3333 | 40885.7083 | 30
31 | 3、桩基Construction | 3 | 40886.3333 | 40890.7083 | 31
32 | 4、桩基检测 | 1 | 40891.3333 | 40891.7083 | 32
33 | 5、桩基拆缷退场 | 7 | 40892.3333 | 40900.7083 | 33